## PLAN E Y C
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL | [12 empty] | ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
1. NOMBRE DEL PLAN |  | Plan de Emergencia y Contingencia | [10 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | [22 empty] | SGC
2. EQUIPO DE TRABAJO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN |  | Gestión Talento Humano | [10 empty] | PROCESO ASOCIADO |  |  | Gestión del Talento Humano
3. PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  | Yesid Alexander Caicedo | [10 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | [22 empty] | SGC_PI
4. RESPONSABLE DE LA TOMA DE DECISIONES |  | Juan Fernando Acosta Mirkow | [10 empty] | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | [22 empty] | OBJ_5
5. INSTANCIA QUE APRUEBA Y ADOPTA | [12 empty] | ESTRATEGIA ASOCIADA |  |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
6. LINK DE PUBLICACIÓN DEL PLAN |  | http://10.20.100.31/intranet/gestion-de-talento-humano/
No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO, META O RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | PRIMER TRIMESTRE | [6 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [6 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | EVIDENCIA DE RESULTADOS
[6 empty] | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA | [6 empty] | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
|  |  |  | INICIAL | FINAL | Prog. | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eval. OCI | Eficacia OCI | Describa la evidencia del cumplimiento de la actividad
1 | Programar inspecciones a las sedes. | Cronograma del SG-SST | Profesional SST | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 2 | 0% | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
2 | Revisar el seguimiento a medidas preventivas y correctivas. | 2- informes (informe condiciones de seguridad en cada una de las sedes con su respectivo registro fotografico, acta de visita) 1 informe por sede con una fracuencia semestral | Profesional SST | 2020-04-10 | 2020-07-01 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
| Conformar brigadas de emergencia o grupos de apoyo que estén a cargo de acciones operativas, así como de la coordinación de la evacuación | Invitacion para la conformacion de brigada, lista de participantes ( invitacion por la intanet, circular | Profesional SST | 2020-02-20 | 2020-03-30 | 1 | [27 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
| Capacitar a los trabajadores para que sirvan como apoyo tanto a la prevención de riesgos como a la ejecución del Plan de Emergencia | 2- capacitaciones semestral (listas de asistecia) | Profesional SST | 2020-04-16 | 2020-11-20 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
3 | Programar actividades y capacitaciones para la BRIGADAS de emergencia. | 1. se realizara una capacitacion mensual ( 10) ( Cronograma de capacitacion, listas de asistencia) | Profesional SST | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 10 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
4 | Realizar inspecciones de botiquines y equipos de emergencia | 1. se realizara inspecciones a todos los botiquines del IDPC - 1 inspeccion semestral, (formato de inspeccion a botiquines) | Profesional SST | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
5 | Divulgación, ejecución y evaluación (Simulacros) del plan institucional de prevención y atención a emergencias. | 1- Divulgaciones del simulacro (Informe - Evaluacion ARL, listas de asistencia | Profesional SST | 2020-10-10 | 2020-12-30 | [21 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
6 | Actualizar y crear los planes de emergencia faltantes de cada una de las sedes del IDPC . | 7 -planes de emergencia 1 por cada una de las sedes del IDP | Profesional SST | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 7 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
7 | Capacitar a los integrantes del COE | 1- capacitacion ( listas de asistencia) | Profesional SST | 2020-04-01 | 2020-09-30 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 1 | 0% | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
8 | Actualización de matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgos. | 2 actuaizaciones (1 Matriz en excel) | Profesional SST | 2020-04-01 | 2020-11-30 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
9 | Realizar evaluacion de los riesgos internos o externos de cada una de las sedes y Determinar la accesibilidad a equipos de protección contra incendios, luces de emergencia, equipos de primeros auxilios, etc. | 1- informe de valoracion de riesgos por parte de la ARL | Profesional SST | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
10 | Realizar un inventario de los elementos de seguridad que posee el Instituto. (extintores, red contra incendios camillas, botiquín de primeros auxilios, etc.) | 1-Inventario en excel | Profesional SST | 2020-06-01 | 2020-06-30 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
11 | Establecer vías de evacuación y destacarlas con su respectiva señalización | 1- informe emitido por la ARL | Profesional SST | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [22 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
12 | [33 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[34 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[34 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | Trimestre1: Trimestre 2: Trimestre 3: Trimestre 4:
[6 empty] | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 | 0 |  | 0
| VERSIONAMIENTO PLAN | FECHA |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [6 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [6 empty] | ACUMULADO
| Formulación versión 1 | 2020-01-28 | PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA DEL PERIODO |  |  | 20.59% | [6 empty] | 29.41% | [6 empty] | 20.59% | [6 empty] | 29.41% | [6 empty] | 100%
|  |  | EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL PERIODO |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | EVALUACIÓN OCI CONSOLIDADA DEL PERIODO |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0%