## FORTALECIMIENTO SIG
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación
| PROCESO |  |  |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2021 | [6 empty] | 41.48 | [6 empty] | 40.58 |  |  |  | 47.24 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 32.24 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 40.24 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 161.2 | 40.58
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | $ 3.837.341.310 |  |  |  |  | 3 contratistas profesionales, 1 técnico y 1 profesional especializado |  |  |  | 5 puestos de trabajo, elementos de papelería, oficinas | 5 Computadores, ofimática, correo electrónico. | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Formular y ejecutar la programación de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño en articulación con el comitè institucional de coordinación de control interno, en los que se traten temas relacionados con los resultados de monitoreo de gestión de riesgos, resultados de medición de la evaluación y retroalimentación ciudadana, resultados de la medición del desempeño, resultados de las auditorías internas y externas, resultados de la evaluación de la gestión de riesgos, resultados de la evaluación de la gestión financiera, medición del desempeño en periodos anteriores y la modificación del plan MIPG | 1 programación Comité Institucional de Gestión y Desempeño en articulación con el Comité institucional de coordinación de control interno (mar) 4 Comités institucionales de gestión y desempeño realizados (ene, abr, ago, dic) | Nº de programaciones del Comité institucional de gestión y desempeño Nº comités realizados | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | El 28 de enero de 2021, se llevó a cabo la primera sesión del Comité institucional de gestión y desempeño de manera virtual asincrónica en la cual se aprobaron los planes institucionales. Evidencias: 1.1 Lista de asistencia comité MIPG 28/01/2021 y 1.2 ACTA COMITE MIPG 28012021 Marzo: Se elaboró la programación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño articulado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con los temas y requerimientos establecidos en la política de gestión y desempeño de control interno, asi mismo se optimizan los tiempos y espacios de reunión de los mismos. Evidencias:1.3 Programación Comites 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 2 | 33.33% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Documentos de los procesos actualizados, mejorados, simplificados y/o racionalizados. | 4 documentos con la consolidación de procedimientos de la entidad actualizados, mejorados o simplificados de acuerdo con las solicitudes de acompañamiento realizadas. | Nº documento con la consolidación de procedimientos actualizados, mejorados o simplificados de acuerdo con las solicitudes de acompañamiento realizadas. | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se actualizó el formato Listado maestro de documentos en el cual se incluyó la columna en la que se identifica el tipo de modificación (mejora, simplificación, racionalización). A la fecha se han registrado 9 documentos con cambio de mejora. Evidencias: 2.1 Consolidación documentos actualizados | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Revisar y verificar la necesidad de actualización del mapa de proceso de la entidad de acuerdo con sus necesidades identificadas. | Mapa de procesos revisado y actualizado de acuerdo a las necesidades del IDPC | Nº mapa de procesos actualizado o documento de acuerdo con la necesidad de actualización del Mapa de procesos | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Tablero de control con el monitoreo, seguimiento de los resultados de indicadores y presentados a la alta dirección la toma de desiciones. | 1 Tablero de control con los indicadores (mayo) 1 monitoreo resultados indicadores (sep) | Nº de tableros de control Nº de monitoreos de indicadores | 4. Evaluación_de_resultados | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Carlos Sandoval | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se realizó reunión de retroalimentación de los indicadores y medición de los procesos misionales con el equipo de planeación con el ánimo de ajustar y mejorar la batería de indicadores inicialmente propuesta | Sin observaciones | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Desarrollar herramientas para la implementación de gestión del conocimiento | 1 Sensibilización de gestión del conocimiento 1 Inventario de gestión del conocimiento | Nº de sensibilizaciones gestión del conocimiento nº inventarios gestión del conocimeinto | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 17.Gestión del conocimiento y la innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Fernando Vergara | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 6 | Actualización manual de riesgos y mapas de riesgos de los procesos verificando su adecuada identificación, diseño de los controles, y valoración teniendo en cuenta las observaciones de Control Interno y la Veeduría Distrital. | 1 Manual de riesgos actualizado 1 Mapas de riesgos actualizados (may) | Nº manual de riesgos actualizado Nº Mapas de riesgos actualizados/Total de procesos*100 | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Fernando Vergara | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 50% | El día 11 de marzo se hicieron reuniones con Carlos Sandoval (Contratista de la Oficina Asesora de Planeación) y Eleana Paez (Asesora de Control Interno) para revisar el formato de la matriz de riesgos propuesta. El día 24 de marzo se llevó a cabo reunión con Magda Gómez (Profesional Especialziada de la Oficina Asesora de Planeración) para hacer una revisión de la propuesta inicial del manual de gestión de riesgos y del formato ajustado a la nueva Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V 5.0 de diciembre de 2020. Evidencias: 6.1. Lista asistencia reunión Eleana Paez 6.2 Lista de asistencia reunión Carlos Sandoval 6.3 Lista de asistencia a reunión Magda Gomez. 6.4 Formato de riesgos propuesto | Se debe priorizar la terminación de la actividad de actualización del manual de riesgos programada para el trimestre (1) uno y evaluar posibles ajustes a la actividad de actualización de mapas de riesgos teniendo en cuenta que la actividad tiene fecha de terminación abril 2021 y falta ejecutar actividades intermedias como la socialización del manual de riesgos y las mesas de trabajo para la actualización de los riesgos por procesos | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 7 | Desarrollo herramientas innovación en la entidad | 1Grupo definido de innovación (abr) 1 Plan de trabajo Innovación (may) 1 Metodología de Innovación en la entidad (Procedimiento) (sep) | Nº de productos ejecutados | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 17.Gestión del conocimiento y la innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Fernando Vergara | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 0
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 8 | Actualizar el plan de implementación y sostenibilidad en articulación con los Planes Operativos Anuales y de acuerdo con los resultados respotados en el FURAG y las debilidades encontradas en el informe pormenorizado de control interno revisar y actualizar el Plan de Implementación y sostenibilidad MIPG. | 2 Actualizaciones del Plan de implementación y sostenibilidad incluyendo los requerimientos del informe pormenorizado de control interno | Nº de planes actualizados | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | En el comité Institucional de gestión y desempeño realizado el pasado 28 de enero de 2021, se aprueba el Plan de Implementación y sostenibilidad del MIPG en el que los productos se encuentran articulados en los planes operativos anuales de los procesos. Evidencia: 8.1 Plan Implementación y sostenibilidad SIG-MIPG; 1.2 ACTA COMITE MIPG 28012021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1
|  |  | 9 | Brindar acompañamiento a la actualización de planes, documentación, planes y demás herremientas del sistema de gestión y control de la entidad | 1 Seguimiento a la atención de solicitudes de acompañamiento formulación de planes (mar) 3 seguimientos solicitudes de acompañamiento herramientas del sistema de gestión y control (Jun, Sep, Dic) | Nº de seguimientos realizados | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza el seguimiento a las solicitudes de acompañamiento para la formulación o actualización de documentos del SIG, encontrando que se atendieron 7 solicitudes de acompañamiento a la formulación de los Planes Operativos Anuales. Evidencia: Seguimiento solictudes acompañamiento SIG | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 10 | Realizar el monitoreo de riesgos incluyendo el estado de los componentes del sistema de control interno, Informes a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión determinando el logro de los objetivos y metas institucionales, la confiabilidad de la información financiera y no financiera, Informes sobre las deficiencias de los controles a las instancias correspondientes, el acompañamiento a las instancias correspondientes en la formulación e implementación de las mejoras. | 3 Monitoreos de la gestión de riesgos de los procesos | Nº de monitoreo realizados | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo de gestión de riesgos del último cuatrimestre de la vigencia 2020, remitidos mediante comunicación interna dirigida a la Asesoría de Control. Evidencia: 10.1 Monitoreo de gestión de riesgos 2020; 10.2 Comunicación interna entrega monitoreo riesgos | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 33.33% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 11 | Actualizar procedimiento y formatos, así como realizar el monitoreo a la ejecución de las actividades del plan de mejoramiento | 1 procedimiento y formato de planes de mejoramiento actualizado (Mar) 2 Monitoreos de los planes de mejoramiento (may, sep) | Nº de procedimiento actualizados Nº de monitoreos realizados | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se adoptó el procedimiento planes de mejoramiento y formato planes de mejoramiento interno y externo mediante comunicación interna 20212200056913.. Evidencias: Radicado 20212200056913, procedimiento planes de mejoramiento y formato planes de mejoramiento interno y externo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 33.33% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 12 | Formular la propuesta mapa de aseguramiento de acuerdo con las directrices impartidas en esta materia. | 1 Propuesta mapa de aseguramiento | Nº porpuesta de mapa de aseguramiento | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  |  | 13 | 1 Campaña de monitoreo de implementación de herramientas de gestión y puntos críticos de los procesos. | 1 Campaña diseñada (Abr) 1 Campaña ejecutada (May-Dic) | Nº de campañas diseñadas Nº campañas ejecutadas | 4. Evaluación_de_resultados | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0
NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA.
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | $ 3.837.341.310 |  |  |  |  | 3 contratistas profesionales, 1 técnico y 1 profesional especializado |  |  |  | 5 puestos de trabajo, elementos de papelería, oficinas | 5 Computadores, ofimática, correo electrónico. | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Elaborar un informe trimestral de los resultados del seguimiento a los consumos de agua. | 4 Informes institucionales de seguimiento y análisis al consumo de agua | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe correspondiente al consumo de agua del cuarto trimestre de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 4 | 1 | 25% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 2 | Elaborar un informe anual sobre el inventario, estado y condiciones del sistema hidrosanitario por sede concertada. | 1 Informe del estado del sistema hidrosanitario por sede concertada. | (Documento elaborado)/(Documento programado)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Implementar aparatos de bajo consumo de agua en las sedes concertadas que requieran estos dispositivos | implementar el 25% de aparatos de bajo consumo faltantes por cada una de las sedes concertadas que los requieran. | (Total de aparatos de bajo consumo implementados para sistemas hidrosanitarios / Número de sistemas hidrosanitarios) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6.24 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 3.92 | 6 | 96.15% | Se realizó cambio de una llave del lavaplatos en Casa Gemelas pero no se le considera de bajo consumo. No se pudieron implementar aparatos de bajo consumo en el mes de enero ya que aun no se cuenta con el contrato de ferretería para solicitar estos suministros. En el mes de febrero se realizó la instalación de una llave de sistema de push. En el mes de marzo se entregó la sede Casa Pardo (antigua casa Tito) con full sistema de bajo consumo de agua. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 18.24 | 6
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 4 | Realizar campañas de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas, control de vertimientos y prevención de las conexiones erradas | 2 campañas de sensibilización. Una semestral que incluya funcionarios, contratistas y personal de servicios generales de todas las sedes concertadas | (Total de campañas de uso eficiente de agua realizados / total de campañas de uso eficiente de agua programados) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó una sensibilización denominada "agua pasó por aquí me late que si la vi" en compañía del IDIGER, sobre uso eficiente del agua, importancia del recurso hídrico, prevención de las conexiones erradas y manejo de residuos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | 1
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 5 | Elaborar un informe trimestral de los resultados del seguimiento a los consumos de energía | 4 Informes institucionales de seguimiento y análisis al consumo de energía | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe del consumo de energía eléctrica correspondiente al cuarto trimestre de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 4 | 1
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 6 | Elaborar un informe anual sobre el inventario, estado y condiciones de los equipos energéticos de la Institución (bombas, ascensores, plantas eléctricas y sistemas eléctrico), por sede concertada. | 1 informe de seguimiento de las condiciones de los equipos energéticos de la entidad por sede concertada | (Documento elaborado)/(Documento programado)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocio Vivas | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 7 | Implementar sistemas lumínicos de alta eficiencia LED en las instalaciones concertadas que requieran de estos dispositivos | implementar el 25% de bombillos y paneles LED faltantes por cada una de las sedes concertadas que los requieran. | (Total de sistemas lumínicos de alta eficiencia implementados / número total de sistemas lumínicos) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6.24 | 2.08 | 2.5 | 2.08 | 2.5 | 2.08 | 2.08 | 7.08 | 113.5% | Se realizó instalación de tres bombillos LED en el mes de enero y 3 en el mes de febrero. Se entregó Casa Pardo en el mes de marzo con la instalación full de bombillos LED. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 6.24 | 2.08 |  | 2.08 |  | 2.08 |  | 0 | 0% |  |  | 6.24 | 2.08 |  | 2.08 |  | 2.08 | [5 empty] | 6.24 | 2.08 |  | 2.08 |  | 2.08 | [5 empty] | 24.96 | 7.08
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 8 | Realizar campañas de sensibilización ambiental sobre el ahorro y uso eficiente la energía y temas asociados | 2 campañas de sensibilización. Una semestral que incluya funcionarios, contratistas y personal de servicios generales de todas las sedes concertadas | (Total de campañas de uso eficiente de la energía realizados / total de campañas de uso eficiente de la energía programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 2 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 9 | Realizar un informe trimestral del seguimiento a la gestión de residuos convencionales aprovechables y no aprovechables | 4 Informes institucionales de seguimiento y análisis a la gestión de residuos convencionales aprovechables y no aprovechables | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe de la gestión de residuos convencionales aprovechables correspondiente al cuarto trimestre de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 4 | 1
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Realizar un informe semestral del seguimiento a la gestión de residuos peligrosos y especiales (RCD) | 2 Informes institucionales de seguimiento y análisis a la gestión de residuos peligrosos y especiales | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocio Vivas | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Realizar una campaña de sensibilización ambiental cuatrimestral sobre la adecuada gestión de los residuos generados en la Institución (convencionales, peligrosos y/o especiales) | 3 Campañas de sensibilización ambiental que incluya funcionarios, contratistas y personal de servicios generales de todas las sedes concertadas | (Campañas realizadas)/(campañas programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 12 | Enviar un comunicado mensual a los responsables de procesos contractuales recordando la inclusión de criterios ambientales en los procesos de contratación y compras. | 12 comunicados de Recorderis | (Números de comunicados enviados / meses del año) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En el mes de enero se envió un correo electrónico recordando a los responsables de la realización de compras y contratación en el IDPC, el compromiso del PIGA para apoyar la inclusión de criterios ambientales en la compra y contratación pública, en el me de enero. En el mes de febrero se envió un correo electrónico recordando a los responsables de la realización de compras y contratación en el IDPC, sobre las compras sostenibles a través de Colombia Compra Eficiente. En el mes de marzo se invitó a la comunidad empresarial a participara de una capacitación sobre compras públicas sostenible promoviendo la implementación de un hogar ecológico | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 12 | 3
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 13 | Adquirir productos de aseo libres de cloro | 100% de los blanqueadores libres de cloro | (Blanqueadores libres de cloro / blanqueadores comprados) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se avanzó la socialización sobre la importancia de no usar Cloro en el IDPC durante la Capacitación sobre Contratación y Compras públicas sostenibles realizada en el mes de marzo. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 14 | Realizar reinducción al comité de compras públicas sostenibles en temas ambientales de interés y funciones del mismo | 1 capacitación al año | (número de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizó una capacitación a integrantes del comité de compra y en general dirigida a todos los servidores del instituto. | Se ajuste de reporte de la actividad pues si bien se realizó la capacitación no se llego al grupo objetivos y se debe priorizara su ejecución | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 15 | Estructurar e implementar una campaña piloto para el ahorro de resmas de papel | Una campaña estructurada e implementada en el año | (número de campañas de ahorro de papel realizadas / numero de campañas de ahorro de papel programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | En el mes de febrero se estructuró una campaña piloto para el ahorro de resmas de papel y está pendiente de aprobación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 16 | Realizar informe trimestral de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | 4 informes institucionales de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe correspondiente al cuarto trimestre de 2020 sobre el consumo de papel, fotocopiado e impresiones. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 4 | 1
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 17 | Realizar una feria ambiental de productos y servicios sostenibles, que promueva buenas prácticas para el consumo racional de los recursos y de a conocer alternativas de eco-productos, productos verdes o productos sostenibles | 1 feria ambiental en el año | (No. de ferias ambientales realizadas / No. de ferias ambientales programadas | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 18 | Enviar mensualmente un mensaje a través de la página web o el correo electrónico sobre fomentar el uso de la bicicleta, caminar al trabajo u otros medios que no dependa de combustibles fósiles | 12 mensajes publicados en el año. | (Números de comunicados enviados / meses del año) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se envió un mensaje en el mes de enero sobre comprar carro eléctrico en Colombia. En el mes de febrero se envión un tips de movilidad sostenible asociado al uso de la bicicleta y el nuevo formato para registro de llegada en Bici. En el mes de marzo se envió un tip de movilidad sostenible asociado al uso del carro compartido. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 12 | 3
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 19 | Fomentar el uso de la bicicleta dentro de la Entidad, a través de programas de premios dirigidos a los usuarios frecuentes y a usuarios nuevos o potenciales | 1 actividad anual de premiación a los 3 bici-usuario mas frecuente del IDPC | (No de actividades de premiación realizadas / No de actividades de premiación programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 20 | Realizar seguimiento mensual al formato de registro de bici-usuarios | 12 seguimientos al registro de bici-usuarios | (Números de seguimientos realizados / meses del año) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En el mes de enero se realizó informe de seguimiento al registro de Biciusuariso. En el mes de febrero se realizó informe de seguimiento al registro de Biciusuariso. En el mes de marzo se realizó informe de seguimiento al registro de Biciusuariso. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 12 | 3
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 21 | Realizar una campaña anual de uso seguro, rápido y adecuado de Transmilenio, SITP y otros transportes públicos. | 1 campaña anual de uso adecuado del transporte público | (Números de campañas realizadas / total de campañas programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 22 | Realizar una campaña de sensibilización anual sobre caminar como el “medio de transporte” más sostenible. | 1 campaña de sensibilización anual que fomente caminar al trabajo | (Números de campañas realizadas / total de campañas programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 23 | Realizar una capacitación de conducción defensiva | 1 capacitación al año sobre conducción defensiva | (Números de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 24 | Realizar encuesta para determinar la disposición de los trabajadores con vehículo propio para compartir el mismo | 1 encuesta de carro compartido realizada en el año | (Números de encuestas realizadas / total de encuestas programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó encuesta sobre carro compartido dirigida a los servidores del Instituto | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 25 | Realizar una campaña de orden y aseo semestral que incluya la inspección de todas las sedes concertadas | 2 campañas de orden y aseo basadas en las 5S´s | (Campañas realizadas/ Campañas programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | En el mes de febrero se realizó campaña de orden y aseo durante la ultima semana, la cual se enfocó en la limpieza y aseo del puesto de trabajo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% |  |  | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 26 | Realizar una capacitación semestral de concientización a los conductores del IDPC, sobre los gases efecto invernadero GEI y Eco conducción | 2 capacitaciones a los conductores del IDPC | (Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 27 | Realizar dos actividades que fomenten la construcción de huertas urbanas como mecanismo de intercambio de saberes ancestrales en pro de la seguridad y soberanía alimentaria, y el cambio climático. | 2 actividades entorno a la huerta del Museo de Bogotá | (Actividades realizadas/ Actividades programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 28 | Planear, estructurar y llevar a cabo la semana ambiental del IDPC | 1 Informe sobre las actividades ejecutadas en la semana ambiental del IDPC | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 29 | Realizar informe trimestral sobre la implementación del Plan de Acción Interno de la Gestión Integral de Residuos (PAI) dirigido a la UAESP. | 4 Informes sobre la gestión del PAI | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó informe del cuarto trimestre de 2020 de la ejecución del PAI y se envío por correo electrónico a la UAESP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 3 | 1
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 30 | Realizar inventario actualizado de los vehículos pertenecientes al parque automotor propio o en alquiler del IDPC, así como el informe y soportes de los reencauches efectuados a los vehículos en el año 2020 y remitir a la SDA en las fechas establecidas según el Decreto 442 de 2015 | Un (1) Informe sobre el inventario del parque automotor y reencauche. | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | En el mes de febrero se realizó informe de inventario de vehículos del IDPC que hubiesen sido objeto de reencauche y se envión a la SDA. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 31 | Realizar Divulgación de la Política Ambiental | 2 divulgaciones de la política de Gestión Ambiental | (Divulgaciones realizadas)/(Divulgaciones programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó propuesta de renovación de imagen de la Política Ambiental para su divulgación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 2 | 1
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
[10 empty] | PRODUCTOS PLAN MIPG |  |  | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | P | E | P | E |  |  |  |  | TOTAL P | TOTAL E
[13 empty] | 6.08 | 4 | 2.08 | 2.08 | 6.08 | 7.42 | [5 empty] | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [5 empty] | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 52.24 | 14.5
Note on H13: ====== ID#AAAAL8Row4g Familia (2021-02-17 13:18:39) Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H34: ====== ID#AAAAL8Row4k Familia (2021-02-17 13:18:39) Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on C69: ====== ID#AAAAL8Row4o Jose Francisco Rodriguez Tellez (2020-04-03 21:48:12) Inserte las filas que requiera para adicionar los cuadros de actividades que requiera para los objetivos estratégicos que tenga la dependencia.

## PRG-EJC FS
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 41.48 | 47.24 | 32.24 | 40.24 | 161.2
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 40.58 | 0 | 0 | 0 | 40.58
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS
PROGRAMACIÓN (%) | 25.73% | 29.31% | 20% | 24.96% | 100%
EJECUCIÓN (%) | 25.17% | 0% | 0% | 0% | 25.17%
EVALUACIÓN ACI (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 97.83% | 0% | 0% | 0% | 25.17%