## LISTAS
| Dependencias |  |  |  | Proyectos de Inversión | Objetivos Estratégicos | Meta proyecto de inversión | DIMENSIÓN _MIPG | POLÍTICA_MIPG
| <Por favor seleccione la dependencia responsable> |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | <Por favor seleccione la meta del proyecto de inversión asociada | <Por favor seleccione la dimensión de MIPG asociada a la actividad> | 1.Gestión Estratégica del Talento humano
| Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 1. Talento_humano | 2.Integridad
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 4.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
| Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | 4. Evaluación_de_resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
| Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión 7612 - Recuperación de Columbarios y desarrollo de su entorno en el Globo B del Cementerio Central en Bogotá | Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | 5. Información_ y_ Comunicación | 6.Gobierno digital
| Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | Otorgar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 7.Seguridad digital
[7 empty] | Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural | 7. Control_ Interno | 8.Defensa jurídica
[7 empty] | Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural |  | 9.Mejora normativa
| Procesos |  |  | Planes |  |  | Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. |  | 10.Servicio al ciudadano
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependencia> |  |  | <Por favor seleccione el plan asociado a la dependencia> |  |  | Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá |  | 11.Racionalización de trámites
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico |  |  | Plan Institucional de Archivo -PINAR |  |  | Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco |  | 12.Participación ciudadana en la gestión pública
Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión |  |  | Programa de Gestión Documental |  |  | Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Gestión Ambiental (Componente)
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Comunicación Estratégica |  |  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG |  |  | Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Subdirección de Gestión Corporativa | Atención a la Ciudadanía |  |  | Plan de austeridad del gasto |  |  | Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública |  | 14.Gestión documental
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | Plan estratégico de talento humano |  |  | No aplica |  | 15.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural |  |  | Plan institucional de capacitación |  |  |  |  | 16.Gestión de la Información Estadística
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural |  |  | Plan de incentivos institucionales |  |  |  |  | 17.Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano |  |  | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  |  |  |  | 18.Control interno
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente racionalización de trámites
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente rendición de cuentas
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componetes atención al ciudadano
Subdirección de Gestión Corporativa | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Contractual |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-iniciativas adicionales
Subdirección de Gestión Corporativa | Control Interno Disciplinario |  |  | Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
| Seguimiento y Evaluación |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía
Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan de seguridad y privacidad de la información
Producto programado proyecto de inversión
Otro
| VERSIONAMIENTO PLAN |  |  | No aplica
<Por favor seleccione el proceso asociado a la dependenciala versión del Plan>
Formulación versión 1
Modificación versión 2
Modificación versión 3
Modificación versión 4
Modificación versión 5
Modificación versión 6
| <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione el objetivo específico>
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores …
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | -
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ...
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor …
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | -
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
| <Seleccione la dependencia> | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| <Seleccione el objetivo específico> | PROD_OBJ | <Seleccione el producto>
| 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras. | PROD_OBJ_1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos
| 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad. | PROD_OBJ_1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural
| 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 2.1 Producto 3: Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico
| 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | PROD_OBJ_2 | 1.2 Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos
| 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | PROD_OBJ_3 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.2 Producto 3: Documentos Investigación
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial
| 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | PROD_OBJ_4 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ... | PROD_OBJ_4 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor … | PROD_OBJ_5 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | PROD_OBJ_6 | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6 | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas
| 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos

## Act. Estratégicas
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación
| PROCESO |  |  |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2021 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 13 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 14 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 18 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 53 | 6
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) |  | 1 | Implementar File Server para Administración de archivo | 1 File server implementado (1 informe ejecutivo del proceso de implementación file server) | 1 file server implementado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Profesional TIC | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Monitorear y/o actualizar PETI 2020-2024 | PETI actualizado y aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño o documento de revisión de la necesidad actualización del PETI | 1 PETI monitoreado o actualizado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Juan carlos Cubillos/Profesional Gobierno Digital | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) |  | 3 | Soicitar ante la secretaría del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la creación del Equipo Técnico de Gobierno Digital de acuerdo con la Resolución 237 de 2020. | Solicitud creación del Equipo Técnico de Gobierno Digital de acuerdo con la Resolución 237 de 2020. | 1 Solicitud realizada | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Juan carlos Cubillos/Profesional Gobierno Digital | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Revision y analisís para llegar a una arquitectura TI sugerida para el IDPC. Revision y analisís de la arqutectura actual de servicios tecnologicos. | 1 Documento de la Arquitectura TI Sugerido para el IDPC 1 Documento de Arquitectura de Servicios tecnológicos. | 1 Documento de la Arquitectura TI Sugerido para el IDPC 1 Documento de Arquitectura de Servicios tecnológicos. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Juan carlos Cubillos/Profesional Gobierno Digital Oscar Riveros / Ingeniero Redes Harold Agudelo/ Ingeniero de soporte | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Seguimiento plataforma de FURAG a través de indicadores trimestrales Implementar el Seguimiento al MRAE | 3 Actas de reunión de seguimiento resultados de las políticas de gobierno digital y seguridad de la información según. 3 Reportes monitoreo indicadores PETI | 3 Actas de reunión de seguimiento de resultados (Mar, Jun, Sep) 3 Reportes monitoreo indicadores PETI (Abr, Jul, Oct, Dic) | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Juan carlos Cubillos/Profesional Gobierno Digital | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizo la verificación y entrega de información correspondiente al FURAG 2020, esta información fue revisada en diferentes reuniones con La oficial de seguridad, planeación y el grupo de TI del Instituto, y de acuerdo a las fechas estipuladas por la oficina asesora de planeación la información se envió con las evidencias correspondientes. Evidencia: 5 listas de asistencia contienen las observaciones realizadas durante las reuniones sostenidas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 7 | 1 | 14.29%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) |  | 6 | Diseño e Implementación de una plataforma misional para procesos administrativos (Planeación, Contratación, Control interno, etc) y misionales (Gestión Territorial, protección e intervención, museo Bogotá, nuevo enfoque de patrimonio inmaterial, etc), para toma de decisiones, este depende de la participación activa de las áreas misionales. (PANDORA) | 1 Módulo de PANDORA instalado (Jul) 1 Módulo de PANDORA parametrizados (Oct) 1 Documento con evidencias pruebas de los aplicativos (Nov) 1 Documento requerimientos de los módulos (Dic) | 4 Entregables implementación PANDORA | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Equipo TIC- Contratistas | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Producto programada proyecto de inversión | 7 | Cambio de Plataforma de Nómina de Millenium a "SIIGO NOMINA" Permitira integración con Contabilidad | 1 Contrato de SIIGO (Mar) 1 Instalación de SIIGO (jun) 1 Parametrización (Sep) 1 Puesta en funcionamiento (Nov) | 4 Entregables implementación "SIIGO NÓMINA" | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Equipo TIC- Contratistas | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizo la solicitud de cotizaciones y se adelanto el proceso correspondiente , pero por un tema jurídico el proceso de dejo en standby ya que de acuerdo a lo informado por el abogado Guillermo Londoño de OAJ no era posible solicitar el proceso con siigo cuando hay mas empresas que ofrecen software de nomina en el mercado. | Se debe priorizar la ejecución de las actividades pendientes y tramitar de manera anticipada los ajustes en la programación con la justificación correspondiente, teniendo en cuenta los obstáculos presentados en el desarrollo de las actividades | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) |  | 8 | Documentación procedimientos gestión de proyectos TI para el Fortalecimiento de la gestión de los proyectos de TI | 1 Procedimiento gestión de proyectos TI adoptado | 1 Procedimiento adoptado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Juan carlos Cubillos/Profesional Gobierno Digital | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Actualización documentación proceso gestión TI | 1 Procedimiento actualizado TI 1 Caracterización del procreso actualizada | 2 documentos adoptados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Juan carlos Cubillos/Profesional Gobierno Digital | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) |  | 10 | Implementar herramientas monitoreo de Infraestructura (plataforma y red) | 1 Herramienta de monitoreo de infraestructura implementada (may) 3 Reportes monitoreo de infraestructura | 1 Herramienta implementada 3 Reportes de monitoreo | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Equipo TIC- Contratistas | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Producto programada proyecto de inversión | 11 | Definición del modelo de TI | 1 Documento Modelo TI | 1 documento Modelo TI | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Juan carlos Cubillos/Profesional Gobierno Digital | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Producto programada proyecto de inversión | 12 | Formular política institucional de uso y apropiación de las TIC | 1 Documento política institucional de uso y apropiación de las TIC aprobada | 1 politica aprobada | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Juan carlos Cubillos/Profesional Gobierno Digital | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Producto programada proyecto de inversión | 13 | Implementar programa de formación en TI para desarrollar competencias de TI y uso de recursos TI en los funcionarios | 1 Capacitación uso apropiación de TIC | 1 capacitación ejecutada | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Juan carlos Cubillos/Profesional Gobierno Digital | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 14 | Elaborar contexto estratégico de la organización | Matriz DOFA con enfoque de Seguridad de la información | 1 matriz DOFA | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizó la construcción de la matriz DOFA, la cual fue socializada por la ofical de seguridad el dia Viernes 26 de Febrero al grupo de Gestion de Sistemas de Informacion y Tecnologia. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 15 | Identificar partes interesadas pertinentes al Sistema de Gestion de Seguridad de la Información SGSI. | 1 Listado de partes interesadas | Listado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizó la construcción del documento Partes Interesadas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI - IDPC el cual tiene como objetivo establecer las partes interesadas, sus necesidades y requisitos los cuales son pertinentes al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en relación a la norma NTC-ISO /IEC 27001:2013, numeral 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 16 | Identificar los requisitos de las partes interesadas en relación con seguridad de la información | Informe de las necesidades de las partes interesadas | 1 informe | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-02-22 | 2021-03-19 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se eleaboró el documento que aplica para todas las partes interesadas del Instituto Distrital de Patrimonio Distrital - IDPC, en cumplimiento con los requisitos técnicos y legales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Evidencias :Documento Partes Interesadas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 17 | Definir el alcance del SGSI | Acto administrativo en el que se define el alcance en términos de los procesos que están incluidos en el SGSI (Se recomienda que se incluya los procesos misionales, Gestión Documental y Sistemas y tecnología) | 1 acto administrativo | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-03-01 | 2021-03-19 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se escaló consulta del indicador de esta actividad, teniendo en cuenta que se hablaba de un acto administrativo a lo cual nos respondió Carlos Mario Santos de Planeación, que no era necesario este acto administrativo que el alcance se puede incluir dentro del Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información y el mismo presentar al comité de gestión y desempeño para su aprobación y publicación. de acuerdo a lo anterior se procedió a incluir el alcance en el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información. Evidencia: Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información con alcance al SGSI incluido. Correo electronico | Los cambios a la planeción se deben tramitar a traves de un memorando para formalizar los productos y tiempos de ejecución. | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 18 | Definir indicadores de eficacia para el SGSI | Tablero de indicadores de SGSI (mínimo tres indicadores 1. Cumplimiento de actividades del plan de acción, 2. Implementación de controles, 3. Nivel de apropiación del SGSI ) | 1 Tablero de indicadores | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-03-22 | 2021-04-02 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró el tablero de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 1. Cumplimiento de actividades del plan de acción, 2. Implementación de controles, 3. Nivel de apropiación del SGSI. Por otro lado se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos por Mintic. Indicadores de gestión para la seguridad de la información. Evidencia: Matriz tablero de Indicadores | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 19 | Identificar activos de información | Inventario de activos de información (Sugiere contar con un inventario de toda la entidad y uno por proceso) | 1 Inventario activos de información | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-03-09 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 20 | Identificar y Valorar los riesgos de seguridad de la información. | Matriz de riesgos de seguridad de la información | 1 matriz de riesgos | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-07-01 | 2021-08-27 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 21 | Elaborar una Declaración de Aplicabilidad que tenga los controles necesarios y la justificación de las exclusiones | Documento de declaración de Aplicabilidad | 1 documento declaración de aplicabilidad | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-08-30 | 2021-09-17 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 22 | Elaborar documento donde se definan las competencias mínimas de las personas que vayan a manejar información sensible (Asegurar que las personas sean competentes, basándose en: educación, formación o experiencia adecuadas.) | Documento de competencias mínimas | 1 Documento | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-09-20 | 2021-11-05 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 23 | Definir y elaborar un plan de comunicación y divulgación del SGSI (Divulgar política, alcance, roles y responsabilidades de seguridad de la información y algunos controles) | Plan de comunicación y divulgación del SGSI | 1 plan de comunicación | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizó la elaboración del cronograma del plan de comunicacion y divulgación del SGSI,el mismo se desarrollara en los tiempos establecidos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 24 | Ejecución del plan de comunicación y divulgación del SGSI | Plan de comunicaciones implementado | 100% plan de comunicaciones implementado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 25 | Elaborar guía, instructivo o lista de contacto para las autoridades y grupos de interés (autoridades reguladoras u otras autoridades y organismos que podrían necesitar ser contactados en caso de consultas, incidentes y emergencias. Y grupos de interés, como proveedores de TI, páginas, foros y blogs de Seguridad de la información) | Guía, instructivo o lista de contactos | 1 Guía, instructivo o lista de contactos elaborada | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-09-20 | 2021-10-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 26 | Oficializar mesa de trabajo con el personal o encargado de Gestión de Proyectos de la entidad, con el fin de integrar la seguridad de la información en el ciclo de vida de los proyectos. | Documento metodológico de gestión de proyectos con seguridad de la información | 1 Documento | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | , |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 27 | Fortalecer las políticas de autenticación de usuario en el Directorio Activo | Política implementada en el Directorio Activo | 1 política aprobada | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-04-01 | 2021-10-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 28 | Elaborar procedimiento, instructivo o manual para la gestión de usuarios | Procedimiento, instructivo o manual | 1 documentos adoptado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 29 | Elaborar protocolo o manual interno de seguridad física, definiendo los perímetros de seguridad y las áreas seguras. (Se recomienda incluir como área segura la dependencia de sistemas y los centros de datos y cableado) | Protocolo o manual interno | 1 documentos adoptado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 30 | Definir y ejecutar proyecto para garantizar un cableado estructurado de calidad. | 1 Proyecto cableado estructurado | 1 Documento Proyecto cableado estructurado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 31 | Aplicar política de pantalla limpia desde directorio activo | 1 Política implementada en el Directorio Activo | 1 Política aprobada | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-07-05 | 2021-12-10 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 32 | Implementar sistema de monitoreo (Nagios, Zabbix) para medir la capacidad tecnológica | Sistema de monitoreo y gestión de capacidad | 1 Sistema implementado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 33 | Segmentar la red acuerdo a la clasificación, los niveles de confianza, dominios (público, escritorios, servidor, funciones, etc.). Separar las redes cableada e inalámbrica (Incluyendo invitados) | Red segmentada | 1 Red segmentada | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 34 | Definir y ejecutar proyecto para la implementación de un sistema automatizado de actualización de los sistemas operativos (Por ejemplo: WSUS) | Sistema automatizado implementado | 1 Sistema implementado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 35 | Establecer convenios con grupos especializados para respuesta a incidentes de seguridad de la información (ColCERT o CSIRT Gobierno) | Convenio establecido | 1 Convenio | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 36 | Alinear metodología de activos de información con las tablas de retención documental TRD y la metodología de clasificación y etiquetado de la información | Nuevas metodologías alineadas entre si | 1 documento metodologías alineadas entre si | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 7.Seguridad digital | Oficial de seguridad | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Producto programada proyecto de inversión | 37 | Fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura tecnológica (Instalación Datacenter) | Documento técnico de la implementación del Data Center | 1 documento técnico | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Mary Rojas | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | Producto programada proyecto de inversión | 38 | Implementación de una mesa de ayuda y definir el esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica. | 1 Documento técnico de implementación de la mesa de ayuda (Jun) 1 Matriz del esquema de soporte con niveles de atención de soporte técnico (Abr) | 1 documento técnico 1 Matriz del esquema de soporte con niveles de atención de soporte técnico | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 6.Gobierno digital | Mary Rojas | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA | [58 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA | [58 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA | [58 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
Note on H13: ====== ID#AAAAHt9HbTU Familia (2021-01-30 00:30:37) Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H34: ====== ID#AAAAHt9HbTQ Familia (2021-01-30 00:30:37) Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H66: ====== ID#AAAAHt9HbS8 Familia (2021-01-30 00:30:37) Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H82: ====== ID#AAAAHt9HbTE Familia (2021-01-30 00:30:37) Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H96: ====== ID#AAAAHt9HbTI Familia (2021-01-30 00:30:37) Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H110: ====== ID#AAAAHt9HbTM Familia (2021-01-30 00:30:37) Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on C119: ====== ID#AAAAHt9HbTA Jose Francisco Rodriguez Tellez (2020-04-03 21:48:12) Inserte las filas que requiera para adicionar los cuadros de actividades que requiera para los objetivos estratégicos que tenga la dependencia.

## PRG-EJC POA
|  |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
|  | PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 8 | 13 | 14 | 18 | 53
|  | EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PROGRAMACIÓN (%) | 15.09% | 24.53% | 26.42% | 33.96% | 100%
|  | EJECUCIÓN (%) | 11.32% | 0% | 0% | 0% | 11.32%
|  | EVALUACIÓN ACI (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 75% | 0% | 0% | 0% | 11.32%
MONITOREO PRODUCTOS POA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
META VIGENCIA SEGPLAN | PRODUCTO PMR - MGA | INDICADOR PMR - MGA | INDICADOR PROGR. VIGENCIA (Valor cuantitativo) | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | ACUMULADO | PENDIENTE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
[28 empty] | 0 | 0
[28 empty] | 0 | 0