## LISTAS (hidden)
| Dependencias |  |  |  | Proyectos de Inversión | Objetivos Estratégicos | Meta proyecto de inversión | DIMENSIÓN _MIPG | POLÍTICA_MIPG
| <Por favor seleccione la dependencia responsable> |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | <Por favor seleccione la meta del proyecto de inversión asociada | <Por favor seleccione la dimensión de MIPG asociada a la actividad> | 1.Gestión Estratégica del Talento humano
| Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | 7597 Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1. Talento_humano | 2.Integridad
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | 7597 Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | 7597 Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 4.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
| Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | 7601 Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 4. Evaluación_de_resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
| Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión 7612 - Recuperación de Columbarios y desarrollo de su entorno en el Globo B del Cementerio Central en Bogotá | Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | 7601 Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | 5. Información_ y_ Comunicación | 6.Gobierno digital
| Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | 7611 Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 7.Seguridad digital
[7 empty] | 7611 Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | 7. Control_ Interno | 8.Defensa jurídica
[7 empty] | 7611 Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales |  | 9.Mejora normativa
| Procesos |  |  | Planes |  |  | 7612 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad |  | 10.Servicio al ciudadano
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependencia> |  |  | <Por favor seleccione el plan asociado a la dependencia> |  |  | 7612 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales |  | 11.Racionalización de trámites
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico |  |  | Plan Institucional de Archivo -PINAR |  |  | 7639 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. |  | 12.Participación ciudadana en la gestión pública
Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión |  |  | Programa de Gestión Documental-PGD |  |  | 7639 Beneficiar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad |  | Gestión Ambiental (Componente)
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Comunicación Estratégica |  |  | Plan sistema integrado de conservación |  |  | 7639 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital |  | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Subdirección de Gestión Corporativa | Atención a la Ciudadanía |  |  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG |  |  | 7639 Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural |  | 14.Gestión documental
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | Plan de austeridad del gasto |  |  | 7639 Gestionar 1 etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá |  | 15.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural |  |  | Plan estratégico de talento humano |  |  | 7649 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá |  | 16.Gestión de la Información Estadística
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural |  |  | Plan institucional de capacitación |  |  | 7649 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco |  | 17.Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano |  |  | Plan de incentivos institucionales |  |  | 7649 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. |  | 18.Control interno
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera |  |  | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  |  | 7649 Activar siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  | Plan de bienestar e incentivos
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente racionalización de trámites
Subdirección de Gestión Corporativa | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente rendición de cuentas
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Contractual |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componetes atención al ciudadano
Subdirección de Gestión Corporativa | Control Interno Disciplinario |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública
| Seguimiento y Evaluación |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-iniciativas adicionales
Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía
Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan de seguridad y privacidad de la información
Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA
| VERSIONAMIENTO PLAN |  |  | Producto programada proyecto de inversión
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependenciala versión del Plan> |  |  | Otro
| Formulación versión 1 |  |  | No aplica
Modificación versión 2
Modificación versión 3
Modificación versión 4
Modificación versión 5
Modificación versión 6
| <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione el objetivo específico>
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores …
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | -
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ...
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor …
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | -
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
| <Seleccione la dependencia> | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| <Seleccione el objetivo específico> | PROD_OBJ | <Seleccione el producto>
| 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras. | PROD_OBJ_1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos
| 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad. | PROD_OBJ_1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural
| 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 2.1 Producto 3: Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico
| 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | PROD_OBJ_2 | 1.2 Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos
| 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | PROD_OBJ_3 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.2 Producto 3: Documentos Investigación
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial
| 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | PROD_OBJ_4 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ... | PROD_OBJ_4 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor … | PROD_OBJ_5 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | PROD_OBJ_6 | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6 | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas
| 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos

## Act. Estratégicas
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación
| PROCESO |  |  |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2021 | [6 empty] | 0.72525 | [6 empty] | 0.72525 |  |  |  | 1.3212 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.2713 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.2444 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.5621 | 0.72525
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Saneamiento Predial | Acuerdo ERU-IDPC Un (1) Instrumento público de saneamiento del predio | # de Instrumentos firmados / # de instrumentos programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.025 | 0.025 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0.025 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2 | Contratación de la actualización del Plan de Manejo arqueológico. | Apertura concurso y contratación. Un (1) Contrato suscrito | # de Contratos firmados / # de procesos contratos programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se adelanta el proceso de concurso de méritos IDPC-CMA-001-2021, el cual tiene como alcance realizar la actualización del Plan de Manejo Arqueológico de las áreas de afectación establecidas en el artículo segundo de la Resolución No. 096 y 130 del 2014. Dicha actualización busca determinar los usos permitidos en estas áreas de influencia, tales como la investigación arqueológica, el diseño del paisaje, las actividades recreativas pasivas, turismo cultural y ecológico, entre otras que se mencionan en la resolución de declaración como área arqueológica protegida | Sin comentarios | 0.025 |  |  | 0.025 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.025 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 3 | Desarrollo del proceso participativo del parque. | Acciones comunicativas, Acciones pedagógicas Mesa técnica de participación comunitaria y coordinación interinstitucional Seis (6) Documentos Memoria de la acción pedagógica realizada. Seis (6) Articulos y/o notas de prensa y piezas comunicativas publicadas. Seis (6) Actas/ Registro visual reuniones comunitarias e interinstitucionales | 1. # de Documentos de Memoria Realizados / # de Documentos de Memoria programados 2. # de Articulos y/o notas de prensa y piezas comunicativas Publicadas / # de Articulos y/o notas de prensa y piezas comunicativas programadas 3. Actas/ Registro visual reuniones realizadas / # de Actas/ Registro visual programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.0075 |  |  | 0.0075 | 0.0075 |  |  | 0.0075 | 100% | Se adelantaron actividades relacionadas con la preparación y desarrollo de un proceso de educación ambiental y patrimonial asociado al área protegida de la hacienda el Carmen las cuales se encuentran en la Carpeta de Actividades No 3 1. Registro Acción Pedagógica, 2. Acciones comunicativas, 3. Mesa técnica de participación comunitaria y coordinación interinstitucional, es de anotar que estas actividades y documentos se realizaran en el transcurso de la presente vigencia | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.015 | 0.0075 |  |  |  | 0.0075 |  | 0 | 0% |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.03 | 0.015 |  |  |  | 0.015 |  | 0 | 0% |  |  | 0.0675 | 0.0075 | 11.11% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 4 | Plan ambiental para el manejo del predio | Estrategia ambiental para el área del Parque. Tres (3) Actas de Reunión Un (1) Informes consolidado del desarrollo de la estrategia ambiental. | 1. # de Actas realizadas / # de Actas Programas / 2. # Informes Realizados / # de Informes Programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.00625 |  |  |  |  | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 100% | En la implementación del Plan Ambiental para el Manejo del Parque se ha avanzado en el desarrollo de la estrategia ambiental se realizó un recorrido interpretativo en el mes de marzo con comunidades y organizaciones sociales y ambientales, dando a conocer el proyecto de activación del Parque Arqueológico y la importancia ecológica del mismo. Igualmente se participó en las reuniones de la Comisión Ambiental Local de Usme (CAL) y de la Mesa de Educación Ambiental de Usme, | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.00625 |  |  |  |  | 0.00625 |  | 0 | 0% |  |  | 0.00625 |  |  | 0.00625 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.00625 |  |  | 0.00625 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.025 | 0.00625 | 25% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 5 | Diseño y desarrollo estrategia intercultural sobre los patrimonios integrados. | Acciones de intercambio cultural y armonización con enfoque etnico. Un (1) Registro Fotográfico/Audiovisual | # de Registro Fotográfico y/o Audiovisual efectuado / # de Registro Fotográfico y/o Audiovisual programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0125 |  |  |  |  | 0.0125 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0125 |  |  |  |  | 0.0125 |  | 0 | 0% |  |  | 0.025 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 6 | Articulación en materia de politica publica de ruralidad y ordenamiento territorial | Reuniones interinstitucionales y sociales. Ocho (8) Actas Y Documentos memoria | # Actas Y Documentos memoria realizados / de Actas Y Documentos memoria programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.0125 |  |  | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 0.0125 | 100% | Se participa en la mesa de ruralidad de Bogotá mediante la gestión para la presentación del proyecto de Usme-Sumapaz ante entidades distritales competentes. Carpeta 6. Con una sumatoria de 0,00625 Como soporte del proceso de Articulación en materia de política pública. Se participó en reuniones de articulación de la política pública de ruralidad y ordenamiento territorial. Se destaca la participación en la Mesa rural de Usme, instancia que aglutina a todas las entidades distritales que trabajan en la localidad. Como soporte se adjunta la presentación y el acta de participación institucional en el espacio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.00625 | 0.00625 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0.00625 |  |  | 0.00625 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.025 | 0.0125 | 50% |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Concertación social para la presentación del expediente. | Seis (6) Reuniones, participación en escenarios de articulación social e interinstitucional. Actas y/o memoria de la actividad junto a su registro visual. | # de Reuniones Realizadas / # de reuniones programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 100% | Se asistió a espacios de concertación con actores organizados del Páramo de Sumapaz (Sindicato Agrario), a efectos de concertar actividades de presentación de la iniciativa de patrimonialización en el Páramo. Como soporte de cumplimiento se adjunta Un (1) soporte de reunión y participación en escenarios de articulación social e interinstitucional. En el marco de las actividades de Concertación social para la presentación del expediente, se participó en el taller de cartografía de sitios de importancia cultural liderado por RAP-E y PNUD, así como en la Mesa sectorial de cultura de Sumapaz. A través de dichos instrumentos se trabajará en la mesa de concertación de la metodología de los encuentros preparatorios al foro con delegados de Corposumavida. En paralelo se trabajará al acompañamiento a la formulación y postulación de proyecto con mujeres del comité veredal de las Ánimas para el programa de estímulos distritales. | Se debe asegurar el levantamiento de los registros que den cuanta de manera objetiva del cumplimiento de las actividades tales como actas o listados de asistencia | 0.016 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | 0 | 0% |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.008 | 0.004 |  |  |  | 0.004 |  | 0 | 0% |  |  | 0.04 | 0.008 | 20% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 2 | Componente de investigación y construcción de conocimiento colaborativo como soporte del expediente. | Dos (2) Convenios con instituciones académicas | # Convenio suscritos/ # de Convenios programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 3 | Relacionamiento público institucional (Nacional, Territorial, Distrital) | Cuatro (4) Reuniones de socialización con actores públicos institucionales del orden nacional, territorial, distrital. Cuatro (4) Actas/Registros audiovisuales de reunión con Actores Institucionales. | # de Actas y Registros audiovisuales realizados / # de Actas y Registros audiovisuales programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 100% | Se concertó el desarrollo de un instrumento de relacionamiento con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a efectos de trabajar conjuntamente (geográfica y metodológicamente) para la comprensión de lugares de alto valor cultural. Como soporte de cumplimiento se adjunta Un (1) soporte de reunión y participación en escenarios de articulación social e interinstitucional. Con un cumplimiento de 0,008 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.016 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | 0 | 0% |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 0.008 |  | 0 | 0% |  |  | 0.008 |  |  |  |  | 0.008 |  | 0 | 0% |  |  | 0.04 | 0.008 | 20% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 4 | Instrumento de divulgación y comunicación | Tres (3) Contenidos audivisuales y/o fotográficos para la divulgación del proyecto producidos localmente para la difusión en distintos medios y escenarios. | # audiovisuales y/o fotográficos realizados / # audiovisuales y/o fotográficos programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 100% | Se construyó la matriz de comunicaciones del proyecto Sumapaz y se iniciará su socialización a efectos de que se concerté el contenido que lo enriquecerá. Como soporte de cumplimiento se adjunta Un (1) soporte para el desarrollo de Contenidos audiovisuales producidos localmente. Con un cumplimiento de 0,008. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.008 | 0.008 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0.008 | 0.008 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0.016 | 0.008 |  |  |  | 0.008 |  | 0 | 0% |  |  | 0.04 | 0.008 | 20% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 5 | Presentación del Expediente ante el Ministerio de Cultura | Remisión del Expediente a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Un (1) Documento Técnico de presentación del Expediente | # de Documento Técnico Realizados / # de Documento Tecnico Programado. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | PEMP TEUSAQUILLO Etapa preliminar de información | Definición de la metodología y plan de trabajo. Un (1) Cronograma de actividades y actas de reunión Consolidación de matrices DOFA como síntesis de diagnóstico e inicio de la formulación. Una (1) Matrices DOFA en formato Exce | 1. # de Cronograma de actividades y actas de reunión realizadas / # de Cronograma de actividades y actas de reunión programadas. 2 . # de Matrices DOFA en formato Excel realizadas / # de Matrices DOFA en formato Excel programadas. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 100% | se definió el plan de trabajo y cronograma de actividades para la formulación del PEMP Teusaquillo, basados en la metodología establecida por el Decreto 2358 de 2019. El avance es reportado mediante el cronograma de actividades en formato Excel y las actas de reunión realizadas con el equipo de profesionales. Esta actividad corresponde al 0.005 del total de la meta para el periodo. Así mismo, se consolidaron las matrices DOFA del componente urbano, vivienda, medio ambiente, accesibilidad y movilidad (contratados a la fecha). Los archivos son reportados en formato Excel, hacen parte de la síntesis del diagnóstico e inicio de la formulación y equivalen al 0.005 de la meta. Con el reporte de estas dos actividades se da cumplimiento al 0.01 programado para el mes de febrero en el marco de la formulación del PEMP Teusaquillo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2 | Aspectos Generales del PEMP | Definición de visión y objetivos, Directrices urbanísticas y líneas estratégicas. Dos (2) Avance Documentos Técnicos de Soporte, presentaciones y actas de reunión | # de Avance DTS realizados / # de Avance DTS programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 100% | marzo se estableció la visión del PEMP Teusaquillo para cada uno de los componentes que hacen parte del diagnostico y formulación para posteriormente consolidar a partir de mesas de trabajo la visión general y los objetivos para la formulación. El avance es reportado mediante las presentaciones de visión del territorio, árbol de problemas por componente y las actas de reunión semanales con el equipo de profesionales. Esta actividad corresponde al 0.0175 del total de la meta del periodo. Del mismo modo, se trabajó en la definición de las directrices urbanísticas y las líneas metodológicas de la formulación a partir de la modificación del plan de trabajo, la elaboración de nueve (9) infografías complementarias a la presentación síntesis del diagnóstico que será socializada con la comunidad de Teusaquillo. Los archivos son reportados en formato xls y pdf equivalentes al 0.0175 restante de la meta de marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 100%
|  |  | 3 | Delimitación del área afectada y zona de influencia | Delimitación del área afectada, Delimitación del la zona de influencia. Dos (2) Archivos de Cartografía, presentaciones y actas de reunión | # de Archivos de Cartografía, presentaciones y actas de reunión Realizados / # de Archivos de Cartografía, presentaciones y actas de reunión Programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.035 | 0.035 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.035 | 0 | 0%
|  |  | 4 | Niveles permitidos de intervención | Clasificación de los inmuebles que hacen parte del PEMP incluyendo su zona de influencia. Un (1) Avance de Documento Técnico de Soporte, presentaciones y actas de reunión | # de Avance de DTS presentaciones y actas de reunión realizadas / # de Avance de DTS presentaciones y actas de reunión programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0348 |  |  | 0.0348 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0348 | 0 | 0%
|  |  | 5 | Condiciones de manejo (Aspecto físico - técnico 1 , 2 , 3 y aspectos administrativos) | Aspecto físico - técnico 1 1. Normas urbanísticas. 2. Propuesta urbana general. 3.Propuesta ambiental. 4. Propuesta de espacio público. 5. Propuesta de equipamientos Aspecto físico - técnico 2 1. Propuesta de movilidad. 2. Lineamientos y directrices para el manejo de redes. 3. Determinantes de usos y edificabilidad. 4.Acciones para la generación de viviendas adecuadas a las demandas del PEMP. Aspecto físico - técnico 3 1. Lineamientos y directrices para la restauración y recuperación arquitectónica de los BIC. 2. Lineamientos y directrices para la protección del patrimonio cultural mueble representativo. 3. Determinantes relacionadas con los instrumentos de gestión del suelo. Aspectos administrativos 1. Medidas institucionales, de administración y gestión del PEMP que permitan su implementación. 2. Definición de competencias y responsabilidades que tendrán los actores públicos y privados en el manejo del PEMP. 3. Definición de los tipos de alianzas que se pueden realizar para la ejecución de acciones y proyectos. 4. Definición del procesos de seguimiento de la ejecución del PEMP. Dieciséis (16 ) Archivos de avance Documento Técnico de Soporte, presentaciones y actas de reunión | # de Archivos de avance DTS, presentaciones y actas de reunión realizados / # de Archivos de avance DTS, presentaciones y actas de reunión programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 |  | 0 | 0% |  |  | 0.1048 | 0.035 |  | 0.0348 |  | 0.035 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1398 | 0 | 0%
|  |  | 6 | Condiciones de manejo (Aspectos socioculturales y Aspecto financiero) | Propuesta de medidas orientadas a la protección de las prácticas culturales, el PCI, la relación de la comunidad con el PEMP, el acceso al conocimiento y el disfrute de las manifestaciones del PCI. Estimación de costos del PEMP, de los proyectos que lo componen. Determinación de las fuentes de recursos públicos y privados para la conservación y mantenimiento del PEMP y un Esquemas de financiación a título enunciativo. Propuesta de manejo de turismo. Siete (7) Archivos de avance Documento Técnico de Soporte, presentaciones y actas de reunión. Dos (2) Archivos de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados a grupos focales | 1 . # de Archivos de avance DTS, presentaciones y actas de reunión realizados / # de Archivos de avance DTS, presentaciones y actas de reunión Programados 2. # de Archivos de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados a grupos focales realizados / # de Archivos de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados a grupos focales programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0696 | 0.0696 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0.0696 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  |  | 7 | Participación incidente | Estrategía de participación y comunicación. Una (1) Estrategía de participación en formato Excel Plan Instititucional de Participación Ciudadana. Una (1) Matriz del plan en formato Excel. Grupos focales. Una (1) Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados de los grupos focales | 1. # de Estrategía de participación en formato Excel realizadas / # de Estrategía de participación en formato Excel programadas 2. # de Matriz del plan en formato Excelrealizadas / # de Matriz del plan en formato Excelre programadas. 3. # de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados de los grupos focales realiozadas / # de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados de los grupos focales programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.036 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  |  | 8 | Fichas normativas | Fichas de inventario y valoración. Fichas de usos y edificabilidad. Fichas de patrimonio cultural mueble, natural y PCI. Tres ( 3 ) Fichas en formato Excel y pdf | # de Fichas en formato Excel y pdf realizadas / # de Fichas en formato Excel y programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0249 |  |  | 0.0249 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.0249 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  |  | 9 | Compilación DTS, presentación y proyecto resolución | Compilación del Documento Técnico de Soporte. Compilación de presentación final. Depuración de información del proyecto en el drive. Proyecto de Resolución de la formulación del PEMP. Una (1) Versión compilada del Documento Técnico de Soporte de la formulación Una (1) Versión compilada de la presentación de formulación. Un (1) proyecto resolución. Link de acceso a toda la información alojada en el drive | 1. # DTS de la formulación realizado / # DTS de la formulación programado. 2 . # de presentaciónes de formulación realizadas / # de presentaciónes de formulación programadas 3. # de proyecto resolución realizadas / # de proyecto resolución programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0149 |  |  |  |  | 0.0149 |  | 0 | 0% |  |  | 0.0149 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | PEMP Parque Nacional. Condiciones de manejo (Aspectos socioculturales y Aspectos físico técnicos 1) | 1.Avance fichas de formulación sociocultural, ambiental, de divulgación y de comunicaciones. Un (1) Formato fichas de formulación de propuesta 2.Avance DTS componentes sociocultural, ambiental, divulgación, participación y comunicaciones. 3.DTS preliminar de los componentes de movilidad, habitabilidad, paisaje, norma, delimitación, socioeconómico, redes húmedas y niveles de intervención. Dos (2) Avance documento DTS, presentaciones y actas de reunión. 4.Estructuración del Plan institucional de participación ciudadana PEMP Parque Nacional. Una (1) Matriz PIPC 2021 del PEMP del Parque Naciona | # de Activades realizadas / # de Actividades Programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 100% | 1. Se realizaron avances en de formulación de las fichas sociocultural, ambiental, divulgación y comunicaciones, DTS componentes sociocultural, ambiental, divulgación, participación y comunicaciones. DTS preliminar de los componentes de movilidad, habitabilidad, paisaje, norma, delimitación, socioeconómico, redes húmedas y niveles de intervención y Estructuración del Plan institucional de participación ciudadana PEMP Parque Nacional. 2. Se realizaron mesas de trabajo para la revisión y consolidación de la formulación de las fichas, Como resultado, se generaron las fichas preliminares de cada uno de los componentes del proyecto 3. Se realizó el avance del DTS de los componentes sociocultural, ambiental y de divulgación, participación y divulgación, de acuerdo con las metas establecidas. se inició la revisión y observaciones a los DTS de los componentes movilidad, habitabilidad, norma, delimitación, socioeconómico, redes húmedas y niveles de intervención, 4. Se realizó la matriz del Plan Institucional de Participación Ciudadana para el PEMP del Parque Nacional | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 100% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2 | Condiciones de manejo (Aspectos socioculturales) | 1 Estrategia de participación y comunicación. 2. Procesos de participación ciudadana. Dos (2) Presentaciones de procesos de participación, comunicaciones, relatorías, listas de asistencia y actas de reunión. 3. DTS proceso de participación. 4. Avance DTS componentes sociocultural, ambiental, divulgación y comunicaciones. Dos (2) Avance documento DTS, presentaciones, listas de asistencia, relatorías y actas de reunión. | 1, # de Presentaciones de procesos de participación realizados / # de # de Presentaciones de procesos de participación: 2. # de Avance DTS realizados / # de Avance DTS realizados programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 100% | Durante este periodo se realizaron las siguintes actividades •Estrategia de participación y comunicación: 0.0025 se desarrollaron los restos informativos dirigidos a la ciudadanía, que permitirán retroalimentar el proceso de formulación. Así mimos, se adelantó la creación del Story Map como parte de la creación de la plataforma de divulgación y contacto del Parque Nacional, •Procesos de participación ciudadana: 0.0025 Durante este periodo se realizaron mesas de trabajo/ talleres participativos con “Grupo Focal 1”, que corresponde a deportistas y artistas del parque, “Grupo Focal 2”, trabajadores y vecinos del parque, Grupo Focal 4”, entidades públicas y privadas y mesas de trabajo con instituciones públicas que tienen influencia en la zona del Parque Nacional, SDH, Secretaría Distrital del Ambiente SDA, JBB Climático IDIGER. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 100%
|  |  | 3 | Condiciones de manejo (Aspectos socioculturales y Aspecto físico - técnico 2) | 1. Propuesta general fichas de proyecto. Un (1) Avance fichas de proyecto. 2. Proceso de participación y comunicación. Un (1) Informe de resultados del proceso de divulgación y comunicación. 3. Preliminar proyecto de resolución. Un (1) Avance Proyecto de resolución | 1. # de Avance fichas de proyecto realizadas / # de Avance fichas de proyecto realizadas. 2. # de Informes de resultados del proceso de divulgación y comunicación realizados. / # de Informes de resultados del proceso de divulgación y comunicación programados 3. # de Avance Proyecto de resolución realizada / # de Avance Proyecto de resolución | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.015 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 100% | Durante este periodo se realizaron las actividades correspondientes al 0.015 correspondiente a la meta del mes de marzo y se reporta el 0.005 de la meta del mes de febrero, que no fue presentada en mes anterior toda vez que, dentro del Convenio de Asociación 711 de 2020, con la Fundación ALMA, la entrega de productos que se reportarían en la meta de dicho mes, está pactada para el 5 de marzo del 2021. El reporte incluye: Metas mes de marzo correspondiente al DTS proceso de participación. Avance DTS componentes sociocultural, ambiental, divulgación y comunicaciones, Propuesta general fichas de proyecto: 0.006 Durante este periodo se realizó la consolidación del avance de las fichas de proyecto por componente de los componentes de paisaje, espacio público, movilidad, redes húmedas, socioeconómico, ambiental, turismo, participación y comunicación. Proceso de participación y comunicación: 0.006 Se realizaron reuniones, encuentros, mesas de trabajo y presentaciones como la propuesta ajustada del Componente de turismo PEMP – PNEOH, Mesa de Trabajo IDU para lograr la articulación del proyecto del Corredor Verde y el PEMP del Parque Nacional, Taller Participativo con Grupo Focal 3: Amigos y Vigías del Parque Nacional, Mesa de Trabajo IDIPRON Habitantes de Calle Preliminar proyecto de resolución: 0.003 se adelantó la propuesta preliminar del proyecto de resolución para la adopción del PEMP del Parque Nacional, que permitirá definir los principales factores de riesgo, objetivos, enfoque, principios ordenadores, la estructura normativa, usos, etc. para el BIC Nacional. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 100%
|  |  | 4 | Niveles permitidos de intervención, Delimitación y Condiciones de manejo (Aspecto físico - técnico 3) | 1. DTS preliminar de redes húmedas. 2. DTS preliminar habitabilidad. 3. DTS preliminar movilidad. 4. DTS preliminar norma urbana. 5. DTS de paisaje y espacio público. 6. DTS preliminar instrumentos de gestión del suelo. 7. DTS preliminar niveles permitidos de intervención. 8. DTS preliminar delimitación área afectada y zona de influencia. Ocho (8) Avance documento DTS, presentaciones y actas de reunión. | # de Avance DTS realizados / # de Avance DTS programados. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0146 | 0.0146 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0.0146 | 0 | 0%
|  |  | 5 | Condiciones de manejo (Aspectos administrativos, financieros), Definición de procesos de seguimiento | 1.Definición de visión y objetivos, directrices urbanísticas y líneas estratégicas, modelo de desarrollo del BIC. 2.DTS preliminar aspectos administrativos y financieros. 3.Cierre fichas normativas y actividades CIIU. 4.Cartografía específica y general. 5.Proyecto resolución. 6.Definición de procesos de seguimiento. 1.Tres (3) Avance documento DTS, presentaciones y actas de reunión. 2.Un (1) Formato fichas de formulación de propuesta. 3.Un (1) Archivo de Cartografía. 4.Un (1) Avance Proyecto de resolución. | 1. # de Avance DTS realizados / # de Avance DTS realizados. 2. # de Formato fichas de formulación realizadas / . # de Formato fichas de formulación programadas. 3. # de Archivos de Cartografía reralizados / # de Archivos de Cartografía programados. 4. # de Proyectos de resolución realizados / # de Proyectos de resolución realizados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0.02 | 0 | 0%
|  |  | 6 | Compilación DTS, presentación y proyecto resolución | 1. Cierre componentes DTS. Un (1) DTS de formulación 2. Cierre fichas de formulación. Fichas de formulación 3. Cierre Proyecto resolución. Una (1) Resolución 4. Plan de divulgación. Un (1) Documento de definición de las acciones necesarias para la divulgación tanto del BIC como del PEMP | 1. # de DTS de formulación realizado / # de DTS de formulación programado. 2. # de Fichas de formulación realizadas / # de Fichas de formulación realizadas. 3. # de Resoluciónes realizadas / # de Resoluciónes programadas. 4. # de Documento de divulgación del BIC y PEMP realizado / # de Documento de divulgación del BIC y PEMP programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 0.015 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.015 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 7 | Presentación del proyecto y resolución al Ministerio de Cultura | 1. DTS de formulación. Un (1) Documento DTS 2. Presentación de resolución al Ministerio de Cultura, Un (1) Documento de Presentacion | 1. # de Documentos DTS realizados / # de Documentos DTS realizados. 2. # de Documento de Presentacion realizado / # de Documento de Presentacion realizado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.05 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | 8 | Respuesta observaciones Ministerio de Cultura | Respuesta a observaciones. Un (1) Documento respuesta a observaciones. Ajustes a resolución, Un (1) Documento ajustado | 1. # de Documentos respuesta a observaciones realizados / # de Documentos respuesta a observaciones Programados. 2. # de Documento ajustado realizados / # de Documento programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.005 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  |  | 9 | Revisión y Presentacion Ministerio de Cultura | Radicación resolución ajustada al Ministerio de Cultura, Un (1) Documento de Radicación | # de Documentos de Radicados / . # de Documentos de Radicado Programados. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 |  | 0 | 0% |  |  | 0.005 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [40 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Definición Instrumento 3 | Estudio para la definición del instrumento No 3. Un (1) Documento Prelimina | # de Documentos realizados / # de Documentos progranmados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | 2 | Pre diagnóstico y caracterización | inicio de pre diagnóstico y caracterización .Un (1) Documento Preliminar | # de Documentos realizados / # de Documentos progranmados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  | 0 | 0% |  |  | 0.09 | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0 | 0% |  |  | 0.12 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Selección y acciones de activación entornos priorizados 2021 | Informe selección y acciones, reuniones y talleres, un (1) Informe selección y acciones, reuniones y talleres | # de Informes realizados / de Informes programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.026 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0102 | 0.0102 | 0.026 | 100% | Para el objetivo de activar siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial durante el año 2021 se avanza en acciones de activación para cuatro (4) entornos priorizados según el análisis y caracterización realizada en 2020 y las directrices de la Dirección del IDPC. Los entornos priorizados: son Núcleo fundacional Bosa, Núcleo fundacional Suba, Núcleo fundacional Usme Parque arqueológico Hacienda el Carmen y SIC Centro Histórico- futura área PEMP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2 | Estructuración y etapa contractual entornos priorizados 2021 | Un ( 1) Informe de avance definición mecanismo de inversión y modelo de contratació, Un (1) Documento de contratación o gestión | 1. # de Informes realizados / # de Informes programados. 2. # de Documento de contratación o gestión realizados / # de Documento de contratación o gestión. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.383 | 0.096 |  | 0.115 |  | 0.172 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.383 | 0 | 0%
|  |  | 3 | Ejecución actividades de activación entornos priorizados 2021 | 1.Actividades Entorno No 1. 2 Actividades Entorno No 2. 3. Actividades Entorno No 3. Seis (6) informe de avance y soportes de ejeccucion | # de Informes realizados / # de Informes programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.348 | 0.116 |  | 0.116 |  | 0.116 |  | 0 | 0% |  |  | 0.29 | 0.116 |  | 0.116 |  | 0.058 |  | 0 | 0% |  |  | 0.638 | 0 | 0%
|  |  | 4 | Caracterización y priorización entorno tematico | Documento de Caracterización y priorización entorno tematico Un (1) de Documento caraterizacion | # de Documento caraterizacion realizados / # de Documento caraterizacion programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.069 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.026 | 0.034 | 0.034 | 0.069 | 100% | Como insumo para la elaboración del Documento de Caracterización y priorización entorno temático Un (1) de Documento caracterización se realizaron tres presentaciones las cueles se presentaron en las reuniones y talleres realizados en este trimestre. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.017 | 0.017 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.086 | 0.069 | 80.23% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 5 | Estructuración y etapa contractual entorno tematico | Un (1) Informe avance definición mecanismo de inversión y modelo de contratación. Un (1) Documento de contratación o gestión | 1. # de Informes realizados / # de Informes programados. 2. # de Documento de contratación o gestión realizados / # de Documento de contratación o gestión. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.013 | 0.013 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.013 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 6 | Ejecución actividades de activación entorno tematico | Un (1) informe de avance y soportes de ejeccucion Activacion Entorno No 4 | # de Informes realizados / # de Informes programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.115 |  |  | 0.051 |  | 0.064 |  | 0 | 0% |  |  | 0.117 | 0.039 |  | 0.039 |  | 0.039 |  | 0 | 0% |  |  | 0.097 | 0.039 |  | 0.039 |  | 0.019 |  | 0 | 0% |  |  | 0.329 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[7 empty] | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ESTRATEGIA | [58 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Desarrollo del SISBIC (SIGPC) con base en la información cartográfica y alfanumérica de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural que administra la entidad. | Avance de actualización del SISBIC | Avance de actualización/ Avance programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Guillermo Salazar | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 100% | Avance SISBIC: Se está realizando un trabajo de actualización completa a la plataforma SISBIC. Dentro de los avances ejecutados este año se ha realizado la implementación y reestructuración del servidor web haciendo uso de Nginx y realizando validaciones de seguridad para evitar ataques informáticos de personal no autorizado, al igual que se actualizo a la última versión del Framework Laravel y se mejoró el estilo de la página web. En cuanto a la base de datos Postgres se ha venido cargando información de los 3 pilares fundamentales: Patrimonio Material (bienes muebles e inmuebles), Patrimonio Inmaterial y Patrimonio Natural, de estos dos últimos se está realizando una recolección de requerimientos para poder montar la información en la plataforma web y en la base de datos. Por último se ha solicitado a los diferentes equipos del IDPC, las fotografías y los PDF que se van a montar de cada BIC mostrado sobre la plataforma web. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0% |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0% |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0.25 | 25% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 2 | Atender las solicitudes cartográficas y de georreferenciación para apoyar la misionalidad del IDPC | Solicitudes de SIG atendidas | No. de solicitudes atendidas/ No. de solicitudes registradas (Correo) | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gulliermo Salazar | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 100% | Se realizo apoyo transversal a las solicitudes de georreferenciacion e incorporacion información de: Subdireccion de Intervencion del Patrimonio, Subdireccion de Gestion Territorial del Patrimonio. Responder solicitudes de ciudadanía, entidades y con relación a los Bienes patrimoniales | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0% |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0% |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0.25 | 25% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
Note on H13: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H27: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H41: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H59: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H77: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on H91: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on C102: ====== ID#AAAAGYEYdds Jose Francisco Rodriguez Tellez (2020-04-03 21:48:12) Inserte las filas que requiera para adicionar los cuadros de actividades que requiera para los objetivos estratégicos que tenga la dependencia.
Note on H108: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto

## PRG-EJC POA
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0.72525 | 1.3212 | 1.2713 | 1.2444 | 4.5621
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0.72525 | 0 | 0 | 0 | 0.72525
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN (%) | 15.9% | 28.96% | 27.87% | 27.28% | 100%
EJECUCIÓN (%) | 15.9% | 0% | 0% | 0% | 15.9%
EVALUACIÓN ACI (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 100% | 0% | 0% | 0% | 15.9%