## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | Sector | Entidad | Nombre Jefe Control Interno | Año | Periodo Reportado | Meta Producto | Proyecto Inversión | Meta Proyecto Inversión | Análisis | Observación o conclusión 1 | Observación o conclusión 2 | Observación o conclusión 3 | Recomendación 1 | Recomendación 2 | Recomendación 3 | Estado | Categoría | Categoría | Categoría | Categoría | Categoría | Categoría
2017-10-31 15:12 | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Ivonne Andrea Torres Cruz - Encargada mediante decreto 064 del 01-mar-2017 | 2017 | 30 de Septiembre | Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio | Formación en patrimonio cultural | Atender a 4,250 niños/as y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar durante el periodo 2016 - 2020., capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, durante el periodo 2016-2020., sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural. | El Proyecto en términos generales presenta un adecuado avance. Con respecto a los giros estos se encuentran en un nivel satisfactorio, pero se deben hacer las gestiones necesarias para realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Las fuentes de información con que cuenta la entidad no son confiables porque arrojan datos diferentes con lo cual no es posible determinar el verdadero avance del proyecto. | Con respecto a la meta Proyecto 2 se evidencia una sobre ejecución en la Gestión Física. La causa de esta sobre ejecución se base en fallas en la planeación al momento de estructurar la magnitud física a cumplir en el cuatrienio y/o a la subestimación que se realizó de la meta. Esta misma situación se observa en el Meta Proyecto 1. | La información presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones no coincide con la información registrada en el PREDIS. | Al 75% de lo corrido del año el proyecto presenta un retraso en los giros con respecto al valor presupuestado; se recomienda hacer las gestiones necesarias para agilizar los pagos, realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Se recomienda mejorar el seguimiento, tanto en metodología como en las herramientas que se utilizan para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones y tenerlo acorde con la información reportada tanto en el PREDIS como en el SEGPLAN |  | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Debilidad en la planeación de la contratación. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
2017-10-31 15:19 | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Ivonne Andrea Torres Cruz - Encargada mediante decreto 064 del 01-mar-2017 | 2017 | 30 de Septiembre | Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte | Formación en patrimonio cultural | capacitar a 35 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, durante el periodo 2016-2020. | El Proyecto en términos generales presenta un adecuado avance. Con respecto a los giros estos se encuentran en un nivel satisfactorio, pero se deben hacer las gestiones necesarias para realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Las fuentes de información con que cuenta la entidad no son confiables porque arrojan datos diferentes con lo cual no es posible determinar el verdadero avance del proyecto. | Con respecto a la meta Proyecto 2 se evidencia una sobre ejecución en la Gestión Física. La causa de esta sobre ejecución se base en fallas en la planeación al momento de estructurar la magnitud física a cumplir en el cuatrienio y/o a la subestimación que se realizó de la meta. Esta misma situación se observa en el Meta Proyecto 1. | La información presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones no coincide con la información registrada en el PREDIS. | Al 75% de lo corrido del año el proyecto presenta un retraso en los giros con respecto al valor presupuestado; se recomienda hacer las gestiones necesarias para agilizar los pagos, realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Se recomienda mejorar el seguimiento, tanto en metodología como en las herramientas que se utilizan para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones y tenerlo acorde con la información reportada tanto en el PREDIS como en el SEGPLAN |  | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Debilidad en la planeación de la contratación. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
2017-10-31 15:25 | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Ivonne Andrea Torres Cruz - Encargada mediante decreto 064 del 01-mar-2017 | 2017 | 30 de Septiembre | Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria | Formación en patrimonio cultural | sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural. | El Proyecto en términos generales presenta un adecuado avance. Con respecto a los giros estos se encuentran en un nivel satisfactorio, pero se deben hacer las gestiones necesarias para realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Las fuentes de información con que cuenta la entidad no son confiables porque arrojan datos diferentes con lo cual no es posible determinar el verdadero avance del proyecto. | Con respecto a la meta Proyecto 2 se evidencia una sobre ejecución en la Gestión Física. La causa de esta sobre ejecución se base en fallas en la planeación al momento de estructurar la magnitud física a cumplir en el cuatrienio y/o a la subestimación que se realizó de la meta. Esta misma situación se observa en el Meta Proyecto 1. | La información presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones no coincide con la información registrada en el PREDIS. | Para la Meta Proyecto 3 se recomienda hacer la gestión necesaria para lograr sistematizar las experiencias de formación a niños, niñas, adolescentes y docentes en patrimonio cultural agilizando la gestión para la entrega del producto final del Proyecto en mención, mejorando la supervisión y los controles establecidos. | "Al 75% de lo corrido del año el proyecto presenta un retraso en los giros con respecto al valor presupuestado; se recomienda hacer las gestiones necesarias para agilizar los pagos, realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Se recomienda mejorar el seguimiento, tanto en metodología como en las herramientas que se utilizan para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones y tenerlo acorde con la información reportada tanto en el PREDIS como en el SEGPLAN | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Debilidad en la planeación de la contratación. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
2017-10-31 15:34 | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Ivonne Andrea Torres Cruz - Encargada mediante decreto 064 del 01-mar-2017 | 2017 | 30 de Septiembre | Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro | Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural | Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales., Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural. | Este Proyecto al tercer trimestre presenta una adecuada implementación. Con respecto a los giros estos se encuentran en un nivel satisfactorio, al igual que el anterior se deben hacer las gestiones necesarias para realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Las fuentes de información con que cuenta la entidad no son confiables porque arrojan datos diferentes con lo cual no es posible determinar el verdadero avance del proyecto. | No es confiable el seguimiento que se realiza al Plan Anual de Adquisiciones, debido a que la información registrada no coincide con lo registrado en el PREDIS. | La información presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones no coincide con la información registrada en el PREDIS. | La Meta Proyecto 3 presenta un nivel aceptable, se recomienda buscar nuevas y mas eficientes fuentes de financiamiento para la recuperación y el sostenimiento el Patrimonio Cultural del Distrito Capital. | "Al 75% de lo corrido del año el proyecto presenta un retraso en los giros con respecto al valor presupuestado; se recomienda hacer las gestiones necesarias para agilizar los pagos, realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Se recomienda mejorar el seguimiento, tanto en metodología como en las herramientas que se utilizan para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones y tenerlo acorde con la información reportada tanto en el PREDIS como en el SEGPLAN | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Realizar reprogramación de plazo, actividades y/o presupuesto de proyectos de inversión de manera oportuna. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
2017-10-31 15:40 | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Ivonne Andrea Torres Cruz - Encargada mediante decreto 064 del 01-mar-2017 | 2017 | 30 de Septiembre | 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | Intervenir 1,009 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración., Asesorar y administrar tecnicamente el 100 por ciento de la intervención de bienes de interés cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad. | Este Proyecto al tercer trimestre presenta una satisfactoria implementación. Con respecto a los giros estos se encuentran en un nivel satisfactorio, se recomienda realizar las gestiones necesarias para realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. El nivel de contratos suscritos presenta un nivel satisfactorio, pero se recomienda realizar las gestiones necesarias para suscribir los contratos que aun están pendientes para la ejecución plena del Proyecto. | Las fuentes de información con que cuenta la entidad no son confiables porque arrojan datos diferentes con lo cual no es posible determinar el verdadero avance del proyecto. | No es confiable el seguimiento que se realiza al Plan Anual de Adquisiciones, debido a que la información registrada no coincide con lo registrado en el PREDIS. | La información presupuestal del SEGPLAN no coincide con la información registrada en el PREDIS y el Plan Anual de Adquisiciones. | La Meta Proyecto 1 presenta un nivel satisfactorio, pero se recomienda ampliar las obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y restauración del Patrimonio Cultural del Distrito Capital. | "Al 75% de lo corrido del año el proyecto presenta un retraso en los giros con respecto al valor presupuestado; se recomienda hacer las gestiones necesarias para agilizar los pagos, realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | "La Meta Proyecto 3 presenta un nivel satisfactorio, se recomienda mejorar los indicadores para asesorar y administrar Técnicamente la Intervención de Bienes de Interés Cultural y el Mantenimiento de los Escenarios Culturales a Cargo de la Entidad." | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | La información reportada en SEGPLAN no es coherente con la información verificada en la Entidad. | Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo.
2017-10-31 15:45 | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Ivonne Andrea Torres Cruz - Encargada mediante decreto 064 del 01-mar-2017 | 2017 | 30 de Septiembre | Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital | Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural, Apoyar 74 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través de estímulos, Ofrecer 3,898 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural | Este Proyecto al tercer trimestre presenta una satisfactoria implementación. Con respecto a los giros estos se encuentran en un nivel aceptable, se recomienda realizar las gestiones necesarias para realizar los desembolsos pendientes o generar las cuentas de cobro correspondientes. El nivel de contratos suscritos presenta un nivel satisfactorio, pero se recomienda realizar las gestiones necesarias para suscribir los contratos que aun están pendientes para la ejecución plena del Proyecto. | Las fuentes de información con que cuenta la entidad no son confiables porque arrojan datos diferentes con lo cual no es posible determinar el verdadero avance del proyecto. | No es confiable el seguimiento que se realiza al Plan Anual de Adquisiciones, debido a que la información registrada no coincide con lo registrado en el PREDIS. | La información presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones no coincide con la información registrada en el PREDIS. | La Meta Proyecto 3 presenta un nivel satisfactorio, se recomienda aumentar el numero de actividades en el trimestre con el fin de contribuir a activar el patrimonio Cultural de la Capital. | "Al 75% de lo corrido del año el proyecto presenta un retraso en los giros con respecto al valor presupuestado; se recomienda hacer las gestiones necesarias para agilizar los pagos, realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Se recomienda mejorar el seguimiento, tanto en metodología como en las herramientas que se utilizan para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones y tenerlo acorde con la información reportada tanto en el PREDIS como en el SEGPLAN | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Fortalecer la capacidad operativa de la entidad para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.
2017-10-31 15:49 | CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Ivonne Andrea Torres Cruz - Encargada mediante decreto 064 del 01-mar-2017 | 2017 | 30 de Septiembre | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | Incrementar a un 90 por ciento la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía. | Este Proyecto al tercer trimestre presenta una satisfactoria implementación. Con respecto a los giros estos se encuentran en un nivel aceptable, se recomienda realizar las gestiones necesarias para realizar los desembolsos pendientes o generar las cuentas de cobro correspondientes. | Las fuentes de información con que cuenta la entidad no son confiables porque arrojan datos diferentes con lo cual no es posible determinar el verdadero avance del proyecto. | No es confiable el seguimiento que se realiza al Plan Anual de Adquisiciones, debido a que la información registrada no coincide con lo registrado en el PREDIS. | La información presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones no coincide con la información registrada en el PREDIS. | "Al 75% de lo corrido del año el proyecto presenta un retraso en los giros con respecto al valor presupuestado; se recomienda hacer las gestiones necesarias para agilizar los pagos, realizar los desembolsos pendientes o que se generen las cuentas de cobro correspondientes. | Se recomienda mejorar el seguimiento, tanto en metodología como en las herramientas que se utilizan para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones y tenerlo acorde con la información reportada tanto en el PREDIS como en el SEGPLAN |  | Se ejecutó o está ejecutándose adecuadamente | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | La información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento no coincide. | Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión. | Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones.