## Hoja1
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [20 empty] | Código: FS-F6
Versión: 1
|  |  |  | PROCESO: | Gestión del Talento Humano |  |  |  |  | LIDER DE PROCESO: |  |  |  |  | John Fredy López Álvarez
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FORMULACIÓN |  | SEGUIMIENTO POR AUTOEVALUACIÓN | [13 empty] | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
No. | FECHA DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | FUENTE DEL HALLAZGO | ANÁLISIS DE CAUSAS | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | META | FECHAS |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACCIÓN |  | FECHA DE CIERRE DEFINITIVO DE LA ACCIÓN
[7 empty] | INICIO | TERMINACIÓN | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo |  | ABIERTA | CERRADA | DÍA | MES | AÑO
1 | 2018-06-29 | Dentro de la revisión a las historias laborales, se evidenció que algunas se encuentran en desorden, hacen falta documentos, hay documentos que no hacen parte de la historia laboral, falta la firma en algunos documentos, no se encuentran los documentos de paz y salvo y entrega de cargos en los casos de retiro de la Entidad. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | Para la fecha de la apertura de las historias laborales no existía formato de lista de chequeo, con el fin de controlar los documentos que deben ser parte de dichos expedientes. | Revisar (a la luz de la lista de chequeo existente), completar y organizar las historias laborales de los servidores activos del Instituto. Cuando se realice un nombramiento dentro de los cargos que conforman la planta de personal, deberá entregarse el listado de los documentos que deberan entregarse para la posesión en el empleo, de tal manera que deberan radicarse en la oficina de correspondencia, en donde se validará que los documentos esten completos para y de esta manera proceder a la posesión. Modificar el formato de paz y salvo para la entrega del cargo, de tal manera que se debe incluir los documetos requeridos para el retiro y adicionar copia del acta de entrega del cargo. | 39 hojas de vida actalizadas | 2018-08-01 | 2018-12-31 | [6 empty] | 20 |  |  | 19
2 | 2018-06-29 | Si bien el responsable del proceso de Gestión del Talento Humano, manifiesta la ejecución de una inducción en la vigencia 2017, no se allegaron las evidencias de la misma; adicionalmente, durante la revisión de las historias laborales no se observaron soportes de la ejecución de “Inducción al Empleado” que se menciona en el Decreto 1083 de 2015. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No se conservan los soportes y documentación que den cuenta de las actividades, dado que no se cuenta con un procedimiento actualizado para tal fin. | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Inducción- Reinducción, con su respectivo procedimiento y fase de evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 100%
3 | 2018-06-29 | No se evidenció la presentación al jefe del organismo de informes sobre los resultados obtenidos en las calificaciones de servicios, así como, estudios tendientes a comprobar las bondades del sistema de evaluación aplicado y propender por su mejoramiento, incumpliendo lo establecido en el Artículo 2.2.8.1.12 del Decreto 1083 de 2015 y numeral 5 del artículo 8° del Acuerdo 565 de 2016. Ver informe de Evaluación de Desempeño Laboral. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El procedimiento de evaluación del desempeño, no cuenta con una comunicación y un seguimiento definido, razón por la cual no se presenta un análisis detallado de los resultados del mismo. | Crear un micrositio de TH en la Intranet del Instituto, en donde se divulguen las herramientas, formatos y normas del proceso de evaluación del desempeño laboral. Dentro del procedimiento de evaluación del desempeño se creará la presentación de un informe sobre los resultados de la evaluación del desempeño, ante el Subdirector de Gestión Corporativa | Micrositio creado y actualizado | 2018-08-01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 100%
4 | 2018-06-29 | Teniendo en cuenta que la Resolución 390 de 2017 establece en su artículo 3° que las entidades del sector público del orden nacional y territorial tendrán un plazo de tres (3) meses, a partir de la presentación de los instrumentos para la implementación (presentados en el mes de mayo de 2017), para ajustar el Plan Institucional de Capacitación a los lineamientos emitidos por el “Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización de los Senadores Públicos”, se evidencia que el PIC del IDPC no fue actualizado dentro del tiempo estimado, desatendiendo lo normado. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No se realizaron las acciones de diagnóstico dentro del tiempo requerido para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley. | Determinar las necesidades de capacitación de cada una de las dependencias y cruzarla con la oferta institucional de capacitación con el propósito de actualizar el PIC. Se deben elaborar los instrumentos de medición de necesidades de capacitación y realizar la aplicación de los mismos dentro del 4 trimestre de la vigencia anterior a la de la formulación del PIC. | PIC Actualizado | 2018-08-01 | 2018-12-31 | [9 empty] | 100%
5 | 2018-06-29 | Se observa incumplimiento al numeral 5.3 de la Cartilla, ya que el PIC de la vigencia 2018 quedó aprobado mediante Resolución 363 del 27 de junio de 2018 y éste debe estar a más tardar el 31 de marzo de cada vigencia. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El análisis y revisión del PIC por aprte de la Comisión de Personal, no se realizó dentro de los plazos correspondientes y por tal razón se aprobó hasta el mes de junio de la presente vigencia. | Incorporar dentro del proceso de talento humano que a partir de la vigencia 2019, todos los planes del área deberán estar formulados y aprobados antes del 31 de enero de cada vigencia, de tal manera que la presentación ante la comisión de personal deberá realizarce durante la primera reunión del cada año. | PIC oportuno | 2019-01-01 | 2019-01-31
6 | 2018-06-29 | No se cuenta con un programa de inducción para todos los servidores públicos que se vinculen, el cual debe contar con un plan curricular que contenga los temas señalados por la Ley 190 de 1995 en su artículo 64 y el Decreto 1567 de 1998 en su artículo 7 y su intensidad horaria será de mínimo 60 horas, que se complementarán con el proceso virtual de inducción adelantado por la ESAP (núcleo común). | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El Instituto no cuenta con un programa de inducción definido el cual sea aplicable en cualquier momento del año y de esta manera garantizar la realización de la inducción. | Crear un micrositio de TH en la Intranet del Instituto, en donde se publiquen herramientas pedagógicas con los contenidos determinados en el programa de inducción. | Micrositio creado y actualizado | 2018-08-01 | 2018-12-31
6 | 2018-06-29 | No se cuenta con un programa de inducción para todos los servidores públicos que se vinculen, el cual debe contar con un plan curricular que contenga los temas señalados por la Ley 190 de 1995 en su artículo 64 y el Decreto 1567 de 1998 en su artículo 7 y su intensidad horaria será de mínimo 60 horas, que se complementarán con el proceso virtual de inducción adelantado por la ESAP (núcleo común). | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El instituto no cuenta con un programa de inducción definido el cual sea aplicable en cualquier momento del año y de esta manera garantizar la realización de la inducción. | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Inducción- Reinducción, con su respectivo procedimiento y fase de evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
6 | 2018-06-29 | Los servidores deberán cursar el programa de inducción (núcleo común y núcleo específico) durante los tres (3) primeros meses contados a partir de la fecha de nombramiento en el cargo. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El instituto no cuenta con un programa de inducción definido el cual sea aplicable en cualquier momento del año y de esta manera garantizar la realización de la inducción. | Crear un micrositio de TH en la Intranet del Instituto, en donde se publiquen herramientas pedagógicas con los contenidos determinados en el programa de inducción. | Micrositio creado y actualizado | 2018-08-01 | 2018-12-31
6 | 2018-06-29 | Los servidores deberán cursar el programa de inducción (núcleo común y núcleo específico) durante los tres (3) primeros meses contados a partir de la fecha de nombramiento en el cargo. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El instituto no cuenta con un programa de inducción definido el cual sea aplicable en cualquier momento del año y de esta manera garantizar la realización de la inducción. | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Inducción- Reinducción, con su respectivo procedimiento y fase de evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
7 | 2018-06-29 | Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.3.1.9 de la Cartilla, no se evidencia el registro de los servicios prestados de manera deficiente o aquellos susceptibles de ser mejorados y el nivel de competencia de los servidores, utilizando registros sistematizados de atención al usuario, análisis de los compromisos de mejoramiento y resultados de las evaluaciones del desempeño, encuestas, entre otras acciones para obtener información, con el fin de medir el impacto del Plan. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El Instituto no cuenta con un procedimiento actualizado para la definición del PIC, por tal razón no se contemplan todas las variables para determinar las necesidades de capacitación de los servidores. | Revisar y ajustar el procedimiento para la elaboración del PIC, que incorpore uan fase de evaluacióny que consulte los resultados de las evaluaciones de desempeño y las mediciones de satisfacción de clientes internos y externos que realicen las áreas competentes. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
8 | 2018-06-29 | No se contó con la totalidad de las evidencias para verificar el cumplimiento en la ejecución del PIC 2017, del Programa de Bienestar 2017 y 2018 y de los planes de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencias 2017 y 2018, por lo tanto, no fue posible su evaluación. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El área de talento humano no es rigurosa con la conservación de los documentos y las evidencias que soportan esta ejecución. | Incorporar en el proceso de Talento Humano medidas de evaluación y control, cuyas evidencias se documenten y conserven de manera digital. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
9 | 2018-06-29 | El IDPC no cuenta con un Sistema de Estímulos, incumpliendo lo normado en el Título 10 del Decreto 1083 de 2015, particularmente, el artículo 2.2.10.1 que establece “Las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social”. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El Instituto a la fecha no ha definido una estructura de incentivos para los servidores. | Elaborar un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los servidores públicos del IDPC. | Plan de incentivos | 2018-08-01 | 2018-12-31
10 | 2018-06-29 | Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.10.7 del Decreto 1083 de 2015, no se evidencia medición del clima laboral, ni fortalecimiento del trabajo en equipo, ni adaptación al cambio organizacional, ni programas de incentivos. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No se ha planteado la necesidad de realizar una medición de clima laboral. | incorporar dentro del presupuesto 2019 recursos necesarios para contrarar un proceso de MEDICIÓN de clima laboral con la Caja de Compensación, y un programa de INTERVENCIÓN de clima para 2019. | Viabilidad | 2018-08-01 | 2018-12-31
11 | 2018-06-29 | No se cuenta con un Plan de Incentivos definido para el IDPC en las vigencias 2017 y 2018. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El Instituto a la fecha no ha definido una estructura de incentivos para los servidores. | Elaborar un plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los servidores públicos del IDPC. | Plan de incentivos | 2018-08-01 | 2018-12-31
12 | 2018-06-29 | En las actas de la Comisión de Personal no se encuentran evidencias de la formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, incumpliendo lo normado. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No se ha hecho seguimiento rigurozo por parte de la comisión de personal a la efectividad y eficacia del programa de bienestar | En virtud de la secretaría técnica que ejerce el proceso de Talento Humano, se llevará este hallazgos a la proxima sesión ordinaria de este organo independiente. | Seguimiento trimestral de las actividades del plan de bienestar por parte de al Comisión de Personal | 2018-08-01 | 2018-12-31
13 | 2018-06-29 | No se evidencia evaluación y seguimiento a los programas de Bienestar adelantados, para verificar la eficacia de los mismos y decidir sobre su modificación o continuidad. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimeinto actualizado que de cuenta de al evaluación y seguimiento del plan de bienestar por parte del área de talento humano | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de bienestar laboral con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
14 | 2018-06-29 | En cuanto a la Declaración de Bienes y Rentas, no se evidencia la verificación por parte del proceso de Gestión del Talento Humano del cumplimiento de la presentación tanto de la declaración como de la información de la actividad económica en cada momento. Así mismo, no se evidencia la verificación de la veracidad del contenido de las declaraciones e informes, mediante sistema de muestreo o selección al azar, por lo menos una vez semestralmente, como lo establece el artículo 2.2.16.6 del Decreto 1083 de 2015. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | Dentro de la Herramienta del SIDEAP para el año 2017 no se contaba con los permisos para realizar al validación de esta información de tal modo que solo se contaba con los reportes soicitados al DASCD en donde se informaba al fecha de actualización de la Declaración de Bienes y Rentas por cada servidor. | Se realizará un muestreo del 10% (4) de declaraciones de bienes y rentas presentadas. | Seguimiento a la información registrada en el SIDEAP por parte de los servidores. | 2018-08-01 | 2018-08-31
15 | 2018-06-29 | Durante la revisión de las nóminas, se evidenció que en el mes de febrero de 2018 se realizó el pago del retroactivo, no obstante, el mismo tuvo un error en su cálculo, lo cual conllevo a realizar un ajuste en el mes de marzo, no obstante, el valor ajustado fue deducido del salario sin contar con un mandamiento judicial o autorización por escrito del empleado, tal como lo establece el artículo 2.2.31.5 del Decreto 1083 de 2015. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | * Respecto a error en el cálculo del retroactivo mencionado, se debe indicar que este se presentó en el cálculo de los conceptos dependientes de la asignación básica, como son los conceptos de prima técnica, Gastos de representación, prima de antiguedad y prima secretarial; tal error se presentó debido a un error en la parametrización del procedimiento en el sistema. | 1. Revisar parametrización de aplicativo y realizar los ajustes correspondientes, de tal manera que se subsane el error presentado. 2. Elaborar un formato de autorización de descuento el cual deberá ir firmado por el servidor en los casos en los que se requiera realizar el ajuste correspondiente. 3. Realizar revisión y validación de la nómina por parte del área de pagaduría, para tal efecto se requiere que la misma esté liquidada el día 15 de cada mes y de esta manera poder realizar la validación correspondiente. | Sistema parametrizado y validado por las áreas de pagaduría y Contabilidad | 2018-07-01 | 2018-08-31
16 | 2018-06-29 | Durante la revisión de las nóminas se evidenciaron errores en la liquidación de las mismas, generando una materialización del riesgo, sin evidenciar acciones, posterior a la materialización. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | * Se identificaron errores en la aplicación de los conceptos para la liquidación por parte del profesional que liquida la nómina, materializando así pagos equivocados a algunos servidores. | 1. Realiza revisión y validación de la nómina por parte del área de pagaduría, para tal efecto se requiere que la misma esté liquidada el día 15 de cada mes y de esta manera poder realizar la validación correspondiente. 2. Identificar los casos en los que se realizaron pagos adicionales y suscribir los respetivos acuerdos de pago con los servidores | revisión y validación de la nómina mes a mes por parte del área de pagaduria. | 2018-04-01 | 2018-12-31
17 | 2018-06-29 | Se evidencia que el contratista encargado del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó una política de SST, no obstante, la misma no se encuentra suscrita ni divulgada al interior de la Entidad, así como no se encuentran soportes de su comunicación al COPASST. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimiento actualizado en donde se establezca el flujo de las comunicaciones y la divulgación de estos documentos. | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Salud y Seguridad en el Trabajo con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
17 | 2018-06-29 | Si bien se cuenta con capacitaciones definidas dentro del Plan de SST, no se evidencia un programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, ni soporte de la revisión realizada por la Alta Dirección y el COPASST al programa de capacitación definido, así mismo, no se evidencia inducción a los trabajadores que ingresan, en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | Para el año 2017 no se contaba con la implementación de la matriz de requisitos mínimos requeridos por la Ley, dado que durante el primer semestre del año no se contaba con un profesional certificado en la materia para realizar la planeación del SST | Realizar durante el primer bimestre de cada vigencia la programación de las capacitaciones que dentro del SG-SST son requeridas para cada vigencia. Presentar dentro del primer trimestre de cada vigencia el plande capacitaciones ya trazado ante el comite directivo de la entidad y los servidores miembros del COPASST. | Vinculación | 2018-08-01 | 2018-12-31
17 | 2018-06-29 | En cuanto a documentación no se evidencia procedimientos e instructivos documentados, ni registros de entrega de equipos y elementos de protección personal, ni de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas de equipos y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo, ni programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los empleados, ni formatos de registros de las inspecciones ejecutadas a las instalaciones, máquinas o equipos, ni soportes de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimiento actualizado para la implementación, seguimiento y control de la implementación del SG- SST | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Salud y Seguridad en el Trabajo con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
18 | 2018-06-29 | Teniendo en cuenta lo establecido en este Decreto, no se evidencia la rendición de cuentas sobre el SST, la cual se debe realizar anualmente y debe quedar documentada. Adicionalmente, la Entidad no ha informado a los trabajadores y/o contratistas, a sus representantes ante el Comité Paritario, sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST, ni ha diseñado una estrategia para garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la Entidad, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimiento actualizado para la implementación, seguimiento y control de la implementación del SG- SST | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Salud y Seguridad en el Trabajo con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
19 | 2018-06-29 | El IDPC cuenta con la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, no obstante, no se tuvo en cuenta al COPASST ni a los funcionarios ni contratistas en su construcción, así mismo, esta matriz no ha sido divulgada en el IDPC. Adicionalmente, no se evidencia la adopción de métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimiento actualizado para la implementación, seguimiento y control de la implementación del SG- SST | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Salud y Seguridad en el Trabajo con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
20 | 2018-06-29 | Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.4.6.17, se evidencia que el IDPC dentro de la planificación del SST, no tuvo en cuenta los numerales 2.2 y 2.4 que corresponden a: “Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST medibles y cuantificables, acorde con las prioridades definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo definida en la empresa” y “Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimiento actualizado para la implementación, seguimiento y control de la implementación del SG- SST | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Salud y Seguridad en el Trabajo con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
21 | 2018-06-29 | No se evidencia que durante la Revisión por la Dirección, se haya abordado el estado del SST, ni su divulgación al COPASST. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimiento actualizado para la implementación, seguimiento y control de la implementación del SG- SST | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Salud y Seguridad en el Trabajo con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
22 | 2018-06-29 | El IDPC no cuenta con estadísticas de accidentalidad incumpliendo lo normado en este artículo. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimiento actualizado para la implementación, seguimiento y control de la implementación del SG- SST | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Salud y Seguridad en el Trabajo con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento y evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
23 | 2018-06-29 | No se da cumplimiento a la periodicidad de sesión, tal como se observó en el seguimiento realizado por la Asesoría de Control Interno. Ver informe de seguimiento de Comités institucionales. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | No existe un procedimiento actualizado para la implementación, seguimiento y control de la implementación del SG- SST | Incorporar en el proceso de Talento Humano un programa de Salud y Seguridad en el Trabajo con su respectivo procedimiento y fase de seguimiento (cronograma de sesiones) y evaluación. | Proceso ajustado | 2018-08-01 | 2018-12-31
24 | 2018-06-29 | No se suscribieron planes de mejoramiento producto de la auditoría interna realizada en la vigencia 2016, así como de la materialización de riesgos y resultados de indicadores. Se recomienda realizar análisis de las causas que conllevaron a los hallazgos identificados en la presente auditoría y generar las acciones de mejora necesarias para evitar su reincidencia. | Informe de Auditoría - Asesora de Control Interno | El área de Talento Humano no es rigurosa con el seguimiento y ejecución de los planes de mejora resultado de las auditorias internas. | Reuniones internas (Subdirección de Gestión Corporativa) quincenales de seguimiento al cumplimiento de las acciones descritas en este plan. | Dos reuniones mensuales de seguimiento. | 2018-08-01 | 2018-12-31
Note on P4: El líder de proceso es el Dr. Juan Fernando.
Note on E26: El hallazgo está enfocado al descuento sin autorización del funcionario, no obstante, la causa está enfocada al error de cálculo