## Validac Área Obj. Estr. Proy. (hidden)
Dependencia | Funciones de la Dependencia (Acuerdo 02 de 2007) | Objetivo Estratégico | Líder de Objetivo Estratégico | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico) | Proyecto de inversión asociado / Meta Plan de Desarrollo | Meta proyecto 2017
Subdirección de Intervención | a. Supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital, declarados o no como tales. b. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas, planes, programas y estrategias de intervención, restauración, rehabilitación, adecuación y mantenimiento de los Bienes de Interés Cultural en el Distrito Capital. c. Elaborar propuestas normativas para la protección del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades competentes. d. Evaluar proyectos de intervención en inmuebles declarados como bienes de interés cultural del ámbito distrital y emitir concepto técnico. e. Dirigir, supervisar y proyectar los estudios técnicos, urbanísticos y arquitectónicos que requiera el Instituto para la elaboración de proyectos a ejecutar. f. Gestionar, liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. g. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital h. Coordinar la ejecución de programas de desarrollo urbano que se deban adelantar en áreas con tratamiento de conservación. i. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital. j. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. k. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Intervención | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital Meta Plan de Desarrollo: 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | *Intervenir 176 Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración. *Asesorar y administrar técnicamente el 22% de las intervenciones de Bienes de Interés Cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad. *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | a. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas planes, programas y estrategias de investigación, divulgación y difusión de los valores del Patrimonio Cultural en el Distrito Capital. b. Realizar el inventario, el registro y la identificación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital y de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público. Así como diseñar y poner en marcha un sistema de información del registro y estado de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. c. Administrar la operación del Museo de Bogotá, como instrumento de difusión del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, difundiendo la evolución del Distrito Capital en sus diferentes ámbitos, mediante la realización de exposiciones y exhibiciones, y la ejecución de actividades de divulgación y conservación del patrimonio. d. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación por parte de los ciudadanos, del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, a través de la educación y la divulgación. e. Promover la participación ciudadana y la concertación con la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el Instituto. f. Fomentar y realizar investigaciones, publicaciones, exposiciones y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. g. Administrar el Centro de Documentación del Patrimonio Cultural en concordancia con el Sistema de Información Cultural del Distrito Capital y las normativas vigentes en otras entidades del ámbito distrital o nacional. h. Definir y desarrollar las políticas y estrategias de comunicación organizacional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. i. Realizar programas de divulgación de los valores, de los Bienes de los Bienes de Interés Cultural. j. Desarrollar y evaluar, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales, acontecimientos, eventos y actos que se impulsen en el Instituto, y velar por el correcto uso de la imagen institucional. k. Realizar las actividades necesarias para la publicación de los materiales requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en coordinación con cada una de sus dependencias. l. Diseñar y programar la página web del Instituto, la producción audiovisual e impresión documental de información sobre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el material de prensa, radio y televisión. m. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. | 1024 - Formación en patrimonio cultural Metas Plan de Desarrollo: *Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar *Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte *Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria 1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | Formación en patrimonio cultural *Atender a 1.179 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y estrategias de uso del tiempo escolar *Capacitar a 10 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar *Sistematizar 1 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural Divulgación y apropiación del patrimonio cultural *Lograr 582.280 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural *Apoyar a través de estímulos, 25 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural *Ofrecer 1.130 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
|  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Gestión Corporativa | a. Asesorar a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas y planes en materia de talento humano, administrativa, financiera, logística, y de sistemas de la entidad. b. Ejecutar los planes, programas y proyectos de administración de personal, carrera administrativa, salud ocupacional, seguridad industrial, capacitación, inducción y reinducción y bienestar social, así como los programas de evaluación del desempeño e incentivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, ejerciendo en todo caso las funciones propias del Jefe de Talento Humano. c. Desarrollar y ejecutar el proceso de elaboración y liquidación de la nómina y de prestaciones sociales del personal activo y retirado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la liquidación y los pagos de los aportes asociados a la misma. d. Aplicar las políticas y normas de administración en el manejo de los recursos financieros, presupuestales y contractuales de la entidad, así como la ejecución y control de las operaciones financieras, de tesorería presupuestal e. Atender el Sistema de Atención de las Quejas y Reclamos presentados por los ciudadanos, y rendir informes sobre el particular a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. f. Garantizar la administración y protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. g. Garantizar la ejecución del plan estratégico de sistemas e información, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de conformidad con las políticas y estrategias definidas por la Comisión Distrital de Sistemas. h. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirector de Gestión Corporativa Subdirectora General | • Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional Meta Plan de Desarrollo: *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Subdirección General | a. Orientar, articular y coordinar junto a la Dirección la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de estrategias, planes y programas para el logro de los objetivos y compromisos institucionales. b. Coordinar actividades de carácter patrimonial que realice la Administración Distrital. c. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas de lo establecido por la Secretaria de Cultura en el campo del patrimonio cultural, así como con la Secretaria de Planeación del Distrito, en lo que el Plan de Ordenamiento Territorial se refiere a la conservación y preservación del patrimonio cultural. d. Orientar, articular y coordinar las acciones necesarias para que las funciones a cargo de las dependencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, mantengan la unidad de propósitos y den cumplimiento a las estrategias y objetivos institucionales. e. Coordinar la elaboración y presentación oportuna de los informes que requiera el Consejo Distrital y otras entidades. f. Gestionar y propender por involucrar a las entidades competentes del orden nacional, distrital, privado y académico, en proyectos, planes, programas para la conservación, preservación, puesta en valor, de los Bienes de Interés Cultural. g. Orientar, articular y coordinar con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en particular con la Subdirección de Divulgación del Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales. h. Concertar con las diferentes dependencias del Instituto los mecanismos que garanticen la planeación integral en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través del Diseño, formulación y propuesta del Plan Estratégico Situacional, el Plan de Acción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la implementación de los mecanismos de seguimiento conforme al Plan de Desarrollo Territorial y las políticas del Sector Cultural, Recreación y Deporte. i. Coordinar la programación de la inversión para el periodo del Plan de Desarrollo, conforme al Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. j. Asesorar y liderar el diseño, implementación y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. k. Gestionar y propender por el correcto archivo de los documentos de la Entidad y mantenerlo actualizado. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora General | • Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. | 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Formular el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico | *Formular y adoptar 0,5 del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico *Formular el 0,3 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales *Formular y adoptar 0,5 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Asesoría Jurídica | g. Proyectar y revisar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del Instituto, de acuerdo con las normas vigentes. l. Proyectar y revisar las reglamentaciones y establecer las funciones y procedimientos que requieran las dependencias y cargos de la entidad. n. Apoyar la implementación y desarrollo de los Sistemas de Control Interno del Sistema de Gestión de Calidad y demás sistemas de obligatorio cumplimiento para el Instituto. Funciones Asesor(a) Jurídico(a): 1. Asesorar al Director del Instituto en la interpretación aplicación de las disposiciones legales reglamentarias que regulen la organización y funcionamiento interno del mismo y dirigir y coordinar la defensa jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural. 2. Absolver y emitir conceptos sobre los asuntos de carácter legal que ponga a su consideración el Director General y demás dependencias de la entidad y adelantar investigaciones de tipo jurídico, doctrinal y jurisprudencial en los aspectos del derecho relacionados con la protección del patrimonio cultural. 3. Elaborar y revisar las normas, acuerdos, decretos y demás disipaciones legales para el correcto funcionamiento del Instituto y proyectar los actos administrativos y contratos que deba expedir y/o celebrar el instituto en cumplimiento de su misión. 4. Actual con poder del Director, garantizando la efectiva y oportuna representación judicial del Instituto ante los despachos judiciales y administrativos en los eventos que lo requiera. 5. Presentar propuestas sobre alternativas de gestión relacionadas con el área, con miras a optimizar y racionalizar los recursos disponibles. 6. Ejercer la secretaría técnica del comité de contratación de la entidad. 7. Rendir los informes que por la naturaleza de su cargo requiera la Dirección, la Junta Directiva, el Concejo, Entidades Distritales y demás organismos de control Fiscal y Administrativo. 8. Participar en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad dentro de los parámetros de la norma técnica y de acuerdo con las directrices de la administración, así como adoptar mecanismo de control y autocontrol necesarios para la ejecución propia del cargo. 9. Coordinar y controlar que la base de datos de los documentos y los activos correspondientes a la gestión del área se encuentre actualizada y que se efectúe la transferencia primaria al Archivo Central, de acuerdo a las tablas de retención de la dependencia. 10. Las demás que le asignen y sean de naturaleza del cargo. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.

## Marco General
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS / PROCESOS |  |  |  |  | Código | DE-F-3
[7 empty] | Versión | 03
| 1. VIGENCIA PLAN: |  | 2018
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Asesoría Jurídica | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA (Acuerdo 02 de 2007) | g. Proyectar y revisar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del Instituto, de acuerdo con las normas vigentes. l. Proyectar y revisar las reglamentaciones y establecer las funciones y procedimientos que requieran las dependencias y cargos de la entidad. n. Apoyar la implementación y desarrollo de los Sistemas de Control Interno del Sistema de Gestión de Calidad y demás sistemas de obligatorio cumplimiento para el Instituto. Funciones Asesor(a) Jurídico(a): 1. Asesorar al Director del Instituto en la interpretación aplicación de las disposiciones legales reglamentarias que regulen la organización y funcionamiento interno del mismo y dirigir y coordinar la defensa jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural. 2. Absolver y emitir conceptos sobre los asuntos de carácter legal que ponga a su consideración el Director General y demás dependencias de la entidad y adelantar investigaciones de tipo jurídico, doctrinal y jurisprudencial en los aspectos del derecho relacionados con la protección del patrimonio cultural. 3. Elaborar y revisar las normas, acuerdos, decretos y demás disipaciones legales para el correcto funcionamiento del Instituto y proyectar los actos administrativos y contratos que deba expedir y/o celebrar el instituto en cumplimiento de su misión. 4. Actual con poder del Director, garantizando la efectiva y oportuna representación judicial del Instituto ante los despachos judiciales y administrativos en los eventos que lo requiera. 5. Presentar propuestas sobre alternativas de gestión relacionadas con el área, con miras a optimizar y racionalizar los recursos disponibles. 6. Ejercer la secretaría técnica del comité de contratación de la entidad. 7. Rendir los informes que por la naturaleza de su cargo requiera la Dirección, la Junta Directiva, el Concejo, Entidades Distritales y demás organismos de control Fiscal y Administrativo. 8. Participar en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad dentro de los parámetros de la norma técnica y de acuerdo con las directrices de la administración, así como adoptar mecanismo de control y autocontrol necesarios para la ejecución propia del cargo. 9. Coordinar y controlar que la base de datos de los documentos y los activos correspondientes a la gestión del área se encuentre actualizada y que se efectúe la transferencia primaria al Archivo Central, de acuerdo a las tablas de retención de la dependencia. 10. Las demás que le asignen y sean de naturaleza del cargo.
4. PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Jurídica
Adquisición de Bienes y Servicios
5. PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS |  | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | 6. OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional.
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  |  |  |  | 8. ESTRATEGIAS PLAN 2016- 2020 (Asociadas) Valide en Hoja 1
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional |  |  |  | _ob5 | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
|  |  |  | _ob5 | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
9. INDICADOR DE EFICACIA (Fórmula) |  |  | 10. RANGOS |  | De 0 a 69 Deficiente | 11. RESULTADO (Cálculo del Indicador) | 40.67%
de 70 a 89 Aceptable
de 90 a 100 Óptimo
Proyectos de Inversión |  | Objetivos de Proyectos Inversión |  |  | Objetivos Estratégicos
Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural |  | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. |  |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible.
Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural |  | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. |  |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital.
Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital |  | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural.
Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional
Estrategias
• Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  |  |  |  | Procesos
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  |  |  |  | Direccionamiento Estratégico
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  |  |  |  | Relaciones Interinstitucionales
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  |  |  |  | Protección del Patrimonio Cultural
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Intervención del Patrimonio cultural
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  |  |  |  | Divulgación del Patrimonio cultural
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  |  |  |  | Gestión del Talento Humano
• Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Financiera
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión Jurídica
• Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Documental
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  |  |  |  | Atención al Cliente y Usuarios
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  |  |  |  | Adquisición de Bienes y Servicios
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  |  |  |  | Gestión de Comunicaciones
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  |  |  |  | Control Interno Disciplinario
• Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  |  |  |  | Mejoramiento Continuo
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluación
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
• Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
• Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Versión del POA: |  | POA 2018 Versión Seguimiento Trim. I
| Responsable de la Dependencia: YADIRA BEATRIZ BARRETO ÁVILA Asesoría Jurídica |  |  |  | Responsable consolidación del informe: Giovanna Morales Aguirre - Profesional (Contratista) Asesoría Jurídica
∑2_(∀𝑖)▒〖𝑒_𝑖 𝑤_𝑖 〗
Donde:
e: eficacia por tipo de actividad
w: ponderación por tipo de actividad
i: tipo de actividad (Estrategica, Gestión y Seguimiento)
𝑤_𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠:50 %
𝑤_𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛:25 %
𝑤_𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:25 %
Note on F19: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor

## Act. Estrategias
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS / PROCESOS | [20 empty] | Código |  | DE-F04
|  | 0 | [20 empty] | Versión |  | 03
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Asesoría Jurídica | [20 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  | 2018
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | [7 empty] | OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional.
ESTRATEGIAS ASOCIADAS |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | [10 empty] | ESTRATEGIAS ASOCIADAS
Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
ESTRATEGIA |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Revisar la documentación (listado maestro de documentos - Normograma) |  |  | Plan de Trabajo formulado a partir de la revisión de la documentación | 16.67% | # planes formulados | Adquisición de Bienes y Servicios | Alfonso Covaleda/ Felida Rodriguez | Equipo Jurídica | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 1 | 1 | 1 Plan de Trabajo | [9 empty] | 1 | 1 | 100% | Plan de trabajo. Se identifican los documentos que soportan los procesos de Gestión Jurídica y Gestión Contractual a cargo de la Asesoría Jurídica y se definen responsables.
Asegurar la vigencia de la documentación (listado maestro de documentos - Normograma) |  |  | Plan de Trabajo implementado para garantizar la vigencia de la documentación del área | 16.67% | % de implementación del plan | Gestión Jurídica | Alfonso Covaleda/ Felida Rodriguez | Equipo Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 100% | 100% | 1 Procedimiento de Miníma Cuantía. | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 4 | 1 | 25% | 1. Acta de reunión. Se realiza la revisión del procedimiento de miníma cuantía.
Formular los indicadores de procesos |  |  | Indicadores formulados | 16.67% | Formulación de indicadores | Adquisición de Bienes y Servicios | Alfonso Covaleda/ Felida Rodriguez | Equipo Jurídica | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 1 | 1 | 4 Indicadores Formulados | [9 empty] | 1 | 1 | 100% | 4 hojas de vida del indicador
Participar en campañas del SIG |  |  | Participación en las campañas realizadas por la coordinación del SIG | 16.67% | % de participacón en las campañas | Todos los Procesos | Yadira Barreto Àvila | Equipo de Jurìdica | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 1 | 1 | 3 Capacitaciones | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 25% | 3 Personas Capacitación en compras sostenibles.
0.41667
ESTRATEGIA |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RRESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar 8 conversatorios con las áreas en temas de planeación contractual, gestión contractual y Gestiòn poscontractual |  |  | 8 conversatorios realizados soportados con acta de reunión | 16.67% | No. Conversatorios | Adquisición de Bienes y Servicios | Alfonso Covaleda | Equipo Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 2 | 2 | 2 Conversatorios | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 8 | 2 | 25% | Actas de Reunión 1. Conversatorio Supervisores y apoyo Secop II (Procedimiento ejecución de Contratos y Cargue documentos) 2. Procedimiento de Liquidaciones y documentos que lo soportan.
Realizar 1 conversatorio con las áreas en temas de prevención del daño antijurídico. |  |  | 1 conversatorios realizados soportados con acta de reunión | 16.67% | No Conversatorios | Gestión Jurídica | Felida Rodriguez | Equipo Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
0.041667
| Versión del POA: |  | POA 2018 Versión Seguimiento Trim. I | [22 empty] | 0.45833
|  |  |  | Responsable de la Dependencia: YADIRA BEATRIZ BARRETO ÁVILA - Asesora Jurídica Asesoría Jurídica | [10 empty] | Responsable consolidación del informe: Giovanna Morales Aguirre - Profesional (Contratista) Asesoría Jurídica

## Act. Gestión y Seguimiento
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS / PROCESOS | [17 empty] | Código |  | DE-F04 |  |  | HOJA | 2-2
|  | 0 | [17 empty] | Versión |  | 03
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Asesoría Jurídica | [8 empty] | PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Jurídica |  |  |  | PROCESOS ASOCIADOS | [7 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: | 2018
Adquisición de Bienes y Servicios
COMPONENTE |  | GESTION
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Liderar Comités de Contratación |  |  | 100% Comités realizados | 11.11% | % Comites realizados | Adquisición de Bienes y Servicios | Yadira Barreto Àvila | Maria Alejandra Jaramillo | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | 7 Comités de contratación | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 | 0.25 | 25% | Actas de comité de contratación que reposan en el archivo de gestión de la oficina Asesora Jurídica, de fecha: 1. 09/01/2018. 2. 12/01/2018. 3. 18/01/2018. 4. 13/02/18. 5. 26/02/2018. 6. 12/03/2018. 7. 19/03/2018
Realizar oportunamente la publicación de los contratos en la plataforma SECOP I y II. |  |  | 100% contratos publicados en tiempo en el Secop | 11.11% | % Contratos suscritos | Adquisición de Bienes y Servicios | Yadira Barreto Àvila | Maria Alejandra Jaramillo | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | 397 Publicaciones de las cuales 336 se realizaron oportunamente y 61 superaron el término. | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 | 0.25 | 25% | Plataforma Transaccional Secop I y Secop II.
Apoyar la organización de los expedientes que lidera la dependencia 2016 y 2017. |  |  | Expedientes organizados | 11.11% | % Expediente organizados | Adquisición de Bienes y Servicios. | Yadira Barreto Àvila | Paola Gonzalez | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | 762 Se relizó el punteo de 342 expedientes de la vigencia 2016 y de 420 expedientes para la vigencia 2017. 6 metros líneales documentos insertados expedientes 2016 y 2017. | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 | 0.25 | 25% | 762 expedientes reposan en el archivo de la Asesoría Jurídica. Los documentos reposan en los expendientes de las vigencias 2016 y 2017.
Tramitar las solicitudes de liquidación que le sean remitidas |  |  | 100% solicitudes tramitadas | 11.11% | % de solicitudes tramitadas | Adquisición de Bienes y Servicios. | Ándres Cardenas Villamil | Equipo Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | 6 Actas de liquidación trámitadas | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 | 0.25 | 25% | Durante el primer trimestre de 2018 fueron radicadas por las dependencias 6 Actas de liquidación para la revisión (339-2016; 347-2016; 130326-0-2013; 250-2015; 318:2015 y 1795-2013) con corte al presente seguimiento se encuentran trámitadas con observaciones, devuelta o liquidadas. respecto de la solicitud de revisión del Acta de Liquidación 298-2016 radicada el 22 de marzo del corriente se informa que será objeto de revisión en el mes de abril y no se tendran en cuenta para la medión del indicador.
Liderar Comités de Conciliación |  |  | 100% Comités realizados | 11.11% | % Comites realizados | Gestión Jurídica | Yadira Barreto Àvila | Félida Rodriguez | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | 1 Comité de Conciliación. | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 | 0.25 | 25% | 7-03-2018 Acta de Comité Conciliación: se presentó el informe del II semestre 2017. Como prevención del daño antijurídico se planteó iniciar las acciones judiciales tendientes a recuperar el inmueble objeto del comodato 174-2015, entre otros.
Actualizar el Plan de Gestión y Recuperación de Cartera |  |  | Plan de cartera actualizado | 11.11% | Plan actualizado | Gestión Jurídica | Yadira Barreto Àvila | Félida Rodriguez | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 1 | 1 | 1 Plan de Gestión Cartera | [9 empty] | 1 | 1 | 100% | Plan de Gestión de Cartera
Sustanciar y preparar proyectos de actos administrativos en desarrollo de los procesos de contratación o los requeridos con ocasión de las funciones del Instituto. |  |  | 100% Actos administrativos gestionados | 11.11% | % de actos administrativos requeridos | Adquisición de Bienes y Servicios. Gestión Jurídica. | Yadira Barreto Àvila | Alejandra Quintero | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0.25 | 0.25 | 25 Resoluciones trámitadas en oportunidad | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 1 | 0.25 | 25% | Resoluciones Reposan en Dirección General . Trámitadas 25 resoluciones de las cuales fueron suscritas y numeradas en su totalidad (enero:15 ; Febrero:4 y marzo:6 ).
Apoyar en la elaboración del informe de rendición de cuentas anual del IDPC |  |  | Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General | 11.11% | # Documentos | Todos los Procesos | Yadira Barreto Àvila | Equipo de Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | 0%
Apoyar en la elaboración del informe de gestión anual del IDPC |  |  | Informe de rendición de cuentas reportando la información de la dependencia y entregado a la Subdirección General | 11.11% | # Documentos | Todos los Procesos | Yadira Barreto Àvila | Equipo de Jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 1 | 1 | Información enviada a la Subdirección General con la información pertinente desde el área Jurídica | [9 empty] | 1 | 1 | 100% | Correo electrónico con la información
0.38889
COMPONENTE |  | SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [11 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Revisar y actualizar el mapa de riesgos de los procesos y los riesgos de corrupción a cargo de la Asesoría Jurídica |  |  | 100% Riesgos del Mapa actualizados | 14.29% | % riesgos actualizados | Adquisición de Bienes y Servicios/ Gestión Jurídica | Félida Rodríguez - Alfonso Covaleda | Equipo jurídica | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 1 | 1 | 2 Mapa de Riesgo Proceso Mapa Riesgo Anticorrupción | [9 empty] | 1 | 1 | 100% | 28/03/2018. Acta de Reunión. Se Revisó la revisión del mapa de riesgos de los procesos y los riesgos de corrupción a cargo de la Asesoría Jurídica
Verificar y actualizar las bases de datos del archivo contractual para contratos y convenios de las vigencias 2016, 2017 y 2018. |  |  | 3 Listas indicativas de estado de contratos una por año. | 14.29% | # Listas | Adquisión de Bienes y Servicios | Maria Alejandra Jaramillo | Equipo jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0%
Generar alertas cuatrimestrales de los contratos pendientes de liquidación |  |  | 3 Alertas de contratos pendientes de liquidar | 14.29% | # Alertas | Adquisión de Bienes y Servicios | Ándres Cardenas Villamil | Equipo jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0%
Actualizar los procesos judiciales que tiene la entidad en el SIPROJ, de acuerdo con las actuaciones (providencias) emitidas por los despachos judiciales |  |  | 100% Procesos actualizados | 14.29% | % Procesos actualizados | Gestión Jurídica | Félida Rodríguez David Reyes | Equipo jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 1 | 1 | 24 acciones de los 19 procesos judiciales activos, para este trimestre, se surtieron 8 movimientos por parte de los despachos judiciales y 16 actividades relacionadas con los procesos activos. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 25% | Sistema de Información de procesos judiciales - Siproj Web
Realizar la ficha de depuración o cierre de los procesos terminados entre 1997 y 2007 por los despachos judiciales |  |  | 100% fichas | 14.29% | % Fichas diligenciadas | Gestión Jurídica | Félida Rodríguez David Reyes | Equipo jurídica | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 1 | 1 | 1 Acta Reunión Depuración de Cartera. | [9 empty] | 1 | 1 | 100% | 16/02/2018. Acta No. 1 . En la reunión de Plan Operativo de Gestión de Cartera se realizó la revisión en el Balance de las cuentas registradas en el Balance de Comprobación, encontrando que para la vigencia 2018, no se reportan procesos judiciales terminados para desarchivar y depurar, por lo cual, se cierra la programación de la actividad para el II, III y IV Trimestre.
Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento |  |  | 3 Informes de seguimiento | 14.29% | # de informes | Gestión Jurídica/ Adquisión de Bienes y Servicios | Yadira Barreto Àvila | Giovanna Morales | 2018-04-01 | 2018-12-30 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0%
Medir y analizar los indicadores de gestión de los procesos asociados a la dependencia |  |  | Indicadores medidos y analizados | 14.29% | % de Indicadores Medidos | Todos los Procesos | Yadira Barreto Àvila | Equipo Jurìdica | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  | Se formula el plan de mejoramiento de la Asesoría Jurídica para 2018 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 0 | 0%
0.32143
| Versión del POA: |  | POA 2018 Versión Seguimiento Trim. I
|  |  |  | Responsable de la Dependencia: YADIRA BEATRIZ BARRETO ÁVILA - Asesora Jurídica Asesoría Jurídica | [10 empty] | Responsable consolidación del informe: Giovanna Morales Aguirre - Profesional (Contratista) Asesoría Jurídica

## Ejemplo Actividades - Component (hidden)
Con la gestion | Con el seguimiento | Fortalecimiento SIG
Participacion en Comites | Informe de gestión | Actividades del subsistema planes
Participacion en capacitaciones | Reporte y analisis de indicadores | actividades de plan anticorrupcion
Levantamiento de inventario documental | Monitoreo y validacion riesgos | Ley transparencia - esquema de publicacion
Informes o reportes de ley | Seguimiento planes de mejoramiento | participacion en campañas sig
Vigencia documentacion | Reuniones de autoevaluación del proceso
Planes propios de la dependencia

## Listas (hidden)
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Áreas | Proyectos de Inversión | Objetivos de Proyectos Inversión | Objetivos Estratégicos | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | ob2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
<Por favor seleccione su área> | <Por favor seleccione los proyectos de inversión asociados a su área> |  | <Por favor seleccione los objetivos estraégicos asociados a su área> |  |  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
Subdirección de Intervención | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. |  |  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. |  |  | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
Subdirección de Gestión Corporativa | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. |  |  | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
Subdirección General | Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Asesoría Jurídica | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | ob1 | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
| Estrategias |  |  |  |  | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
| Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  | Procesos |  |  | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
| Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  | Direccionamiento Estratégico |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Procesos | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  | Relaciones Interinstitucionales | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | ob4 | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
<Por favor seleccione los procesos asociados a su área> | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  | Protección del Patrimonio Cultural |  |  | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
Direccionamiento Estratégico | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  | Intervención del Patrimonio cultural |  |  | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
Relaciones Interinstitucionales | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  | Divulgación del Patrimonio cultural |  |  | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
Protección del Patrimonio Cultural | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  | Gestión del Talento Humano |  |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
Intervención del Patrimonio cultural | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  | Gestión Financiera |  |  | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
Divulgación del Patrimonio cultural | [5 empty] | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Gestión del Talento Humano | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | ob5 | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
Gestión Financiera | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  | Gestión Jurídica |  |  | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  | Gestión Documental |  |  | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
Gestión Jurídica | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Gestión Documental | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  | Atención al Cliente y Usuarios |  |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Administración de Bienes e Infraestructura | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  | Adquisición de Bienes y Servicios |  |  | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Atención al Cliente y Usuarios | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  | Gestión de Comunicaciones |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Adquisición de Bienes y Servicios | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  | Control Interno Disciplinario | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | ob3 | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
Gestión de Comunicaciones | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  | Mejoramiento Continuo |  |  | Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
Control Interno Disciplinario | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  | Seguimiento y Evaluación |  |  | Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Mejoramiento Continuo | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social. |  |  |  |  | Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Seguimiento y Evaluación | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. |  |  |  |  | Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
| Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
| Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad. |  |  |  |  | Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
|  |  |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. | _ob2
|  |  |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. | _ob1
|  |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | _ob4
|  |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | _ob5
Procesos Seleccionados por las àreas |  |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. | _ob3
Gestión Jurídica
Adquisición de Bienes y Servicios
0
0
0
0